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	Előterjesztés tárgya:
	Döntés a „Fót, Dózsa György u. 12-14. sz. alatti ingatlan, szennyvíz elvezető csatorna. KT-határozat felülvizsgálata, visszavonása” - tárgyában
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	Egyeztetve, tájékoztatva:
	

	Javasolt meghívott:
	

	A határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség:
	a.) egyszerű szavazattöbbség    
b.) minősített szavazattöbbség 

	Az előterjesztés zárt kezelését kérjük
	a.) igen                          
b.) nem



Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Fót, Dózsa György út 12-14. szám alatti volt Ifjúsági ház, belső szennyvízelvezető csatornarendszer 2019. év tervezett felújítása.  KT-határozat felülvizsgálata és visszavonása. 

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

[bookmark: _GoBack]A 302/219.(VII.3.) KT-határozat értelmében a „Fót, Dózsa György u. 12-14 szám alatti Ifjúsági ház szennyvíz elvezető csatorna felújítása” tárgyában döntött a Képviselő– testület. A földszinti csatornarendszer tervezése, szükséges engedélyek beszerzését is tartalmazta a KT-határozat. Nyílt versenyeztetési eljárásra került sor. Az Ajánlattételre jelentkezett cég (B N Intuzív Kft.) helyszíni bejárást tartott, tájékoztatta a Hivatalt, hogy a teljes házi szennyvíz- és csapadékvíz csatornahálózat komplett felmérését javasolta. Az elkészített jegyzőkönyv értelmében a csatornahálózat felújítása nem oldja meg a problémát, szükséges az épület körüli külső csatornahálózat felújítása illetve átépítése. A fent leírt okok miatt, az ajánlattételi felhívásra érvényes ajánlat nem érkezett. A 2020. évben a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a további folyamatok illetve vizsgálatok megszakításra kerültek. A tervezés és belső-külső csatornarendszer illetve az esővíz elvezető rendszer teljes felújítása nagyságrendileg bruttó 35-40 Mft-ba kerül. 
A Hivatal megvizsgálta a jelenlegi állapotokat. Megállapította, hogy hónapok óta nem tapasztaltak dugulást. Az épület rendkivül leromlott állapotban van, jelentős külső- belső felújításra szorul. Felújítása nem gazdaságos. Közép illetve hosszabbtávú tervek szerint bontásra kerül az épület. Jelenleg csak a legszükségesebb karbantartási munkálatokat végzi el a Hivatal. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

[bookmark: _Hlk20984187]III. Határozati javaslat:

…/2022.(X.27.) KT-határozat

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 302/2019.(VII.3.) KT-határozatot. 
Felelős: polgármester
Határidő: 1./ pont: azonnal

Jogszabályi hivatkozás: 
· Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról 57. § (minősített többség)
· 177/2021. (IX.30.) KT-határozattal elfogadott Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési és Versenyszabályzata 


Az előterjesztés melléklete:
-302/2019.(VII.3.) KT-határozat
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