Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Ügyvezetői beszámoló

2023. I. negyedév

Tartalom

I.	Előzmények	2

II.	Városfejlesztés	2

A)	Tervek	3

B)	Mélyépítési jellegű beruházások	6

C)	Magasépítési jellegű beruházások	7

D)	TOP PLUSZ Pályázatok:	10

III.	Városüzemeltetés	13

IV.	Hatályos szerződések listája	20

Előzmények

A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Fót Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú gazdasági társasága.

A tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-Testület nevében Fót Város Polgármestere 236/2022. (XI.17.) határozatában elfogadta a Kft.2023. évi Üzleti tervét, ezzel pedig a 2023-as évre kitűzött feladatokat és ennek finanszírozását.

A Képviselő-testület 264/2017 (VI. 21.) határozata alapján az ügyvezető köteles minden negyedévet követő testületi ülésen beszámolni az Üzleti terv elmúlt negyedéves teljesítéséről illetve a 216/2021 (XI.18.) számú KT határozat alapján a beszámolóhoz csatolja a hatályos szerződéseinek táblázatos összefoglalóját.

Városfejlesztés

Fót Város Önkormányzata 2020. december 22-én megbízási keretszerződést kötött a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel Fót Város beruházásainak bonyolítására.

A megbízási keretszerződés adja a jogi alapot arra, hogy a Képviselő-testület által hozott fejlesztési, beruházási döntések alapján, egyedi megbízási szerződéseken keresztül a Fóti Kft. lebonyolítsa a beruházásokat a beruházási csoport mérnöki végzettségű munkavállalóinak közreműködésével.

Az egyedi szerződések felhatalmazása alapján a Fóti Kft. az előkészítési, kivitelezés bonyolítási feladatokat végzi és a műszaki felügyeletet biztosítja. Ebbe a tevékenységi körbe beletartozik a közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása az Önkormányzat szerződött közbeszerzési tanácsadója közreműködésével.

A tervezési és kivitelezési szerződéseket Fót Város Önkormányzat nevében köti a Fóti Kft. és a beruházások pénzügyi teljesítése, továbbá a vagyontárgyak aktiválása Fót Város Önkormányzata feladata.

Jelenleg a következő feladatokat bonyolítja a 3 fős beruházási csoportunk:

(a beszámoló az előterjesztés készítésekor érvényes állapotot tükrözi, vagyis a 2023-as beruházási projektek vonatkozásában április 4-ig tartó időszakot)

A beszámolóban dőlt betűvel olvashatóak az előző beszámoló óta történtek.

Elindított közbeszerzések:

| A közbeszerzés tárgya | Eljárás megindítása | Szerződéskötés időpontja | Lezárás |
| --- | --- | --- | --- |
| „Fót, mélyépítési keretszerződés” | 2022.02.23. | 2022.04.11. |  |
| Fót, Építési beruházás – Bölcsőde építés” | 2022.12.06 | 2022.12.06. |  |
| Belterületi vízrendezés Fóton József A.u. | 2023.03.31. |  |  |

Tervek

Tájház: Petőfi utca 6. - LEZÁRVA

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 6.050.000 Ft |
| --- | --- |

A kiviteli tervet a tervező 2023. február 28-án leszállította.

Dózsa György utca országos közúton kívüli részének rendezése.

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 2.800.000 Ft |
| --- | --- |

A Dózsa György utca megosztott területének térítésmentes tulajdonba adása a Magyar Állam részéről a 2023. március hónapban megtörtént A terület kialakítási koncepció érdekében a NA-LAMI Kft.-vel szerződést kötöttünk és az elkészült koncepció terv elfogadásra került majd a Magyar Közút NZrt. 2022.09.01-i keltezéssel kiadta a kezelői állásfoglalását. Az állásfoglalás azon pontjait, melyek a tervezést érintik figyelembe vette a NALAMI és a terveken feltüntette/módosította. A terv leszállításra került.

Ezzel párhuzamosan a NALAMI csapadékvíz elvezetésre is tervet készít. A Dózsa György út szinte teljes hosszán a csapadékvíz elvezetés megoldásra kerül és ezzel párhuzamosan az útszéli padkák is.

Fót, Dózsa György út felújítás- Koncepció terv ismertetőn /2022. november 16-án/ megfogalmazott kéréseket figyelembe véve a tervező részéről a módosítások folyamatban vannak. Az útellenőr kollégánk a Tessedik S. utca – Budai Nagy Antal utca – Dózsa György út csomópontba forgalomszámlálást végzett a reggeli és a délutáni időszakban, melynek eredménye 2023. február 17-én megküldésre került a tervező felé.

A javaslatok alapján az új vázlatterv elkészülte után egy újabb tervismertető bemutatásra kerül sor, melynek idejét a tervezővel egyeztetve előre láthatóan 2023. április végén tartunk.

Rendőrség hivatali lakásokkal tervezése

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 10.050.000 Ft |
| --- | --- |

Az építési engedélyezési terv elkészítésének határideje 2022. szeptember 27. volt.Az építési engedély kérelmet a Pest Megyei Kormányhivatal a 2022. november 30-ai végzésében visszautasította, azzal az indokkal, hogy a tervezett rendeltetés nem felel meg a helyi építési szabályzat előírásainak (igazgatási rendeltetés, ill. földszinten lakó rendeltetés nem helyezhető el.) A HÉSZ módosítása folyamatban van.

I. sz. Gyermekorvosi körzet – LEZÁRVA

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 9.090.000 Ft |
| --- | --- |

A Gyermekorvosi körzet helyszíne a Fót, Eötvös utca 2. szám alatt működő háziorvosi rendelő mögötti terület. A tervező (Németh József) a vázlattervet elkészítette.

Fót Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése c. felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be „Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Fóton” tárgyban. A projekt során az I. számú gyermekorvosi körzet áthelyezésével a jelenlegi működési helyszínről az Eötvös u. 2. szám alá, a felnőtt háziorvosi rendelő mellé a meglévő épület bővítésével hoznák létre az új rendelőt. A Támogató 2023. március 23-án forráshiány miatt a pályázatot elutasította.

Zeneiskola terveztetése

| Költségvetésben jóváhagyott összeg. | 5.969.000 Ft |
| --- | --- |

A kiviteli terveket a tervező 2023. március 13-ra leszállította. A következő lépésben az ütemezett költségvetést várjuk a tervezőtől.

Hulladékudvar előkészítése, tervezése és létesítése:

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 73.000.000 Ft |
| --- | --- |

Elektromos kialakítás: A terület belső elektromos áramellátásra a befogadó nyilatkozat 2023. januárban megérkezett, így 2023. január 24-én a Hálózat Használati és Hálózat Csatlakozási szerződést az EON Hálózati Kft. és Fót Város Önkormányzata aláírta. A fogyasztásmérő órát az EON 2023. február 1-én kiszállította. A belső elektromos hálózat kivitelezésének akadálya, hogy a terület őrzése nincs biztosítva. A felszerelt berendezések eltulajdonításának nagy a veszélye. A belső elektromos hálózat létesítése csak a Hulladékudvar megnyitásakor célszerű.

Út: Az engedélyes tervek elkészültek. A kiviteli tervekhez szükséges a közvilágítás terveinek elkészítése. A közvilágítási tervek 2023. januárban elkészültek, így várjuk a végleges útépítési engedély megadását.

Az útépítés kiviteli terveihez - NALA-MI Kft. által - készített kivitelezési költségvetés fedezet igény:32.000.000, - F t+ Áfa, bruttó 40.640.000, - Ft

A Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ) (8600 Siófok, Tanácsház u.5.) által jóváhagyott tervre az általa kijelölt kivitelezőtől a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. indikatív ajánlatot kért be a nagynyomású gázvezeték feletti ellenőrző/kivitelező munkára. Az FGSZ által kijelölt kivitelezőajánlata (gázvezeték diagnosztikai vizsgálatára, gázvezeték feletti vasbeton lemez elkészítésére) 12.373.000, - Ft +Áfa, bruttó 15.713.710, - Ft

Víz: A víz bekötés várható költsége 5.500.000, - Ft + Áfa, bruttó: 6.985.000, - Ft. NALA-MI Kft. 2022. december 19-re elkészítette a D100 ivóvíz vezeték engedélyezési tervét, melyet 2023. január elején engedély kérelemre beadott a Váci DMRV-hez. Az engedély kérelmet a DMRV jóváhagyta, és továbbadta a Katasztrófavédelmi Hatóság részére véleményezésre. A terv jóváhagyása 2023. május végére várható.

Szennyvíz: A terület szennyvíz kezelése zárt szennyvíztárolóval lehetséges. A szennyvíz tárolására javasolt a kereskedelemben kapható 10m3-es zárt műanyag tartály telepítése. A kivitelezés várható költsége: 4.500.000, - Ft +Áfa, bruttó 5.715.000, - Ft

Közvilágítás: A hulladékudvarhoz vezető Fót, Gyümölcsös utcai közvilágítás tervei 2023. január 16-ra elkészültek. Az engedélyt a kivitelezésre az ELMŰ – EON 2023. január 9-én jóváhagyta. Ez az engedély 1 évig érvényes.

A Tervezői költségvetés alapján a kivitelezésre 2.638.094, - Ft + Áfa, bruttó 3.350.380, - Ft szükséges.

A kivitelezéshez az ELMŰ-EON és Fót Város Önkormányzata közötti  TNÁ Megállapodás aláírása 2023. január 20-ai dátummal megtörtént.

A hulladék udvar teljes komplett kivitelezési költségbecslése az alábbi:

- Útépítés:				32.000.000, - Ft +Áfa, bruttó 40.640.000, - Ft

- Gázvezeték feletti munka: 	12.373.000, - Ft + Áfa, bruttó: 15.713.710, - Ft

- Vízbekötés: 				 5.500.000, - Ft +Áfa, bruttó:  6.985.000, - Ft

- Szennyvíz akna :			4.500.000,- Ft +Áfa, bruttó:  5.715.000,- Ft

- Közvilágítás: 				2.638.094, - Ft +Áfa, bruttó:   3.350.380, - Ft

Összesen:			57.011.094, - Ft + Áfa, bruttó: 72.404.090, - Ft

Tó-Színpad:

| Költségvetésben jóváhagyott összeg (Tervek sor) | 975.360 Ft |
| --- | --- |

- A vázlatterv elfogadása megtörtént. Az építési engedélyezési terv készítése során a statikus tervező a szerkezet áttervezését javasolta, így új koncepció terven dolgozik az építész tervező.

Vörösmarty tér 5. – Üzletközpont tervezés - LEZÁRVA

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 91.170.000 Ft |
| --- | --- |

- A III. ütem - Építési engedélyezési tervet -a tervező határidőre, 2023. február 14-re leszállította.

Városháza tervezés

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 95.250.000 Ft |
| --- | --- |

- A tervezés I. ütem – Vázlatterv – elkészült határidőre, és a tervet a Tervező 2023. március 21-én leszállította.

- A tervezés II. üteme kezdődött, az engedélyes terv elkészültének határideje 2023. május 20.

Mélyépítési jellegű beruházások

Mélyépítési alap

A 158/2021.(VII.29.) számú KT határozat felhatalmazása alapján lefolytatott közbeszerzés nyertese a Penta Kft. lett, a szerződés 2022.04.11-én aláírásra került.

A mélyépítési keretmegállapodás terhére a következő megrendeléseket kaptuk:

A keretmegállapodásból még rendelkezésre áll bruttó 561 millió Ft.

Zebrák közlekedésbiztonságát növelő elemek

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 5.000.000 Ft |
| --- | --- |

Este és nappal is más-más biztonsági elemek teszik lehetővé a közlekedésbiztonság javítását. Fót, Ferenczy utcai gyalogátkelőhelyet kijelöltük „minta” zebrának.A világító prizmák beépítésre kerültek. A „Piros” festésre a kivitelező kiválasztása és a szerződés aláírása megtörtént. A festés kivitelezését +10℃ felett tudják elvégezni, mely előre láthatóan 2023. április első felében megvalósul.

Móricz Zsigmond utcai új csomópont fejlesztése

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 150.000.000 Ft |
| --- | --- |

2022. július 21-én Fót Város Önkormányzata 148.510.285 Ft összegben támogatási szerződést kötött Pest Megye Önkormányzatával a Móricz Zsigmond utcai új – épülő kereskedelmi egység előtti - csomópont kiépítésére. A fejlesztés, a teljes kivitelezés lebonyolítására a Kft-vel az Egyedi Megbízási Szerződés 2022. augusztus 11-én került aláírásra. A kereskedelmi egység Építtetőjének megbízásából a Tervező a kiviteli terveket 2023. február végén megküldte. A Magyar Közút a munkavégzési engedélyt – hivatkozva a 2022. december 12-én megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodásra – március 27-én megadta. A kivitelezés március 28-án megkezdődött, várható befejezés április végén.

Kossuth-Malom utca zebra közvilágítással

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 12.000.000 Ft |
| --- | --- |

A Képviselő-testület 120/2022. (VI.23.) KT határozatával úgy döntött, hogy a közbiztonság és különösen a gyermekek biztonsága érdekében a Kossuth utca Malom utcai szakaszára zebrát létesít. A zebrának a jelenlegi szabályozások alapján kötelező kiegészítője a megfelelő megvilágítottságot biztosító közvilágítás is.

Az Impulzív megtervezte a világítást, az engedélyes tervek elkészültek, 2022.07.19-én átadásra kerültek.

A feladat a mélyépítési keretszerződés terhére kerül kivitelezésre, a zebra kivitelezése áprilisban várható.

- Magasépítési jellegű beruházások

Fóti Kft. Malom utcai telephely fejlesztés

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 10.630.915 Ft |
| --- | --- |

A Malom utcai telephely iroda épület energetikai felújítása a TOP Plusz energetikai felújítás pályázat keretében történik. A pályázathoz az épületre építési engedélyezési tervet kell készíteni. Ez a terv tartalmazza a Malom utcai irodaépület új tetőfedését, ami kisméretű cserepes lemez lesz. Az építési engedélyt a Tervező 2023. április 10-ig megkéri. A jogerős építési engedély alapján a kiviteli terv elkészül és a kiviteli terv alapján a Fóti Kft. elkészíti az épület új tetőfedési munkáit, melynek várható elkészülési ideje 2023. szeptember vége.

Bölcsőde pályázat

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 386.652.616 Ft |
| --- | --- |

A VEKOP-6.1.1-21-2021-00021 sz. támogatási szerződés alapján - Fóti Boglárka bölcsőde fejlesztése új épület építés kivitelezése az ütemterv szerint készül. Kivitelező: 2F-Bau Kft. (1146 Budapest, Szabó József utca 4.) A befejezési határidő 2023. október 12.

Városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztés

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 60.000.000 Ft |
| --- | --- |

A nyomvonal elfogadása a 223/2022(X.27.) KT-határozatban megtörtént, így az engedélyeztetést a tervező 2022. december 19-én megkezdte. Az engedélyeztetési eljárás jelenlegi állapota:

A fejlesztéshez a következők kivételével megérkeztek az engedélyek.

- Az ELMŰ engedélyeztetés folyamatban van. Az engedély kiadásához szükséges Fót Város Önkormányzata és az ELMŰ közötti bérleti szerződés. Jelenleg az ELMŰ-re várunk, hogy a Bérleti szerződés tervezetüket megküldjék. Az ügyintéző várható időpontra információval nem tudott szolgálni.

- MÁV engedélyeztetés megkezdődött.

A létesítési engedély várható megérkezése 2023. április 15. Kiviteli terv szállítás várható időpontja 2023. április 30.

FSE Sportöltöző felújítás (Kossuth utca 36.)

- Költségvetésben jóváhagyott összeg:						85.723.071 Ft

Fót Város Önkormányzata és a Fóti Sportegyesület közös döntés alapján a közbeszerzési eljárást 2023. február 17-én visszavonta. Az épület felújításának műszaki megoldására költségcsökkentés miatt változtatási igény merült fel. Az új műszaki tartalomra új építész és elektromos kiviteli terv és költségvetés készül 2023. április 21-re.

A csökkentett műszaki tartalommal készülő költségvetés alapján a kivitelező kiválasztására új versenyeztetési eljárást folytatunk le.

Műfüves focipálya öltöző - LEZÁRVA

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 1.000.000 Ft |
| --- | --- |

Az építési engedély 2023. február 21-én megérkezett és 2023. február 24-én jogerőssé vált.

Közvilágítás korszerűsítése

- A költségvetésben jóváhagyott összeg                                                             305.580.000 Ft

- A kiviteli terveket az Impulzív Kft. határidőre leadta. (2023.02.28.), melynek azonban engedélyezési okokból 2 ütemre bontása vált szükségessé. Ezt az 51/2023.(III.30.) KT határozat elfogadta.  A kivitelezés közbeszerzési eljárásának előkészítése elkezdődött.

Fóti Tájház toldaléképület bontása - LEZÁRVA

- A költségvetésben jóváhagyott összeg                                                                  3.000.000 Ft

- A versenyeztetésen nyertes kivitelezővel (SGK Green Kft. - 2151 Fót, Mihályi D. u.8.) a Bontási szerződést 2023. február 22-én aláírtuk. A bontási munka 2023. március 1-re elkészült.

Piac előkészítés – Bontás, tereprendezés

- A költségvetésben jóváhagyott összeg                                                                  6.000.000 Ft

- A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. a Vörösmarty tér 11. szám alatti ingatlanon lévő garázs és melléképület bontási munkáira az Ajánlattételi felhívást kiküldte három vállalkozó részére. Az ajánlat beadási határidő 2023. április 5. A bontási munkák elkészítésének határideje április 30.

- Az ingatlanon készülő előkészületi munkákhoz a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. az építési naplót megnyitotta, a kivitelezési munkákat megkezdte.

Vörösmarty úti ravatalozó

- A költségvetésben jóváhagyott összeg                                                                  6.200.775 Ft

- A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Ajánlattételi felhívást kiküldte három vállalkozó részére. Az ajánlat beadási határidő 2023. április 25.

Ady Endre út 19.- épület bontás

- A költségvetésben jóváhagyott összeg                                                                  3.350.000 Ft

- A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Ajánlattételi felhívást kiküldte három vállalkozó részére. Az ajánlat beadási határidő 2023. április 12.

Fóti Zeneiskola felújítása

- A költségvetésben jóváhagyott összeg                                                                  80.000.000 Ft

- A tervek ütemekre bontása zajlik. 2023. őszére a földszint komplett felújítása a cél, úgy, hogy a zenei oktatás ezen a szinten elindulhasson szeptemberben.

Kisalagi Közösségi ház átépítése

- A kiviteli tervek szerinti hőszigetelt nyílászárók beépítését – ajánlattételi felhívás alapján–

- a Délvidék Kft. nyerte. A vállalkozói szerződés 2023.02.15-n aláírásra került.

- Az ajtók, ablakok gyártása zajlik. A beépítésükhöz szükséges bontást, illetve a mozgássé-

- rült mosdó kialakításának kivitelezését – ajánlattételi felhívás alapján – a Venti Bau Kft.

- végezheti. A vállalkozói szerződés 2023.04.03-n kelt. A munkavégzés áprilisban kezdődik.

Millenniumi park közvilágításának led-es korszerűsítése - LEZÁRVA

- A terveket a Nógrádvill Kft. készítette.

- A kiviteli terv alapján a megvalósítást a Pahusz Bt. végezte, aki ajánlattételi felhívás

- alapján a legkedvezőbb árajánlatot adta. 2023.02.20-n történt a szerződéskötés

- A munka átadása 2023.03.20-n megtörtént.

TOP PLUSZ Pályázatok:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 100.941.357 Ft |
| --- | --- |

Energetikai felújítás 4 épülete:

- Fóti Boglárka Óvoda - Eőri Barna utcai óvoda

- Fóti Boglárka Óvoda - Bölcsőde utca 2. (Forfa épület)

- Fóti Kft. iroda épület - Malom utca 1.

- Területi Gondozási Központ - Hargita utca 36.

- Fóti Boglárka Óvoda - Eőri Barna utcai óvoda

A kiviteli tervet a Tervező 2022. december 16-ra leszállította.

- Fóti Boglárka Óvoda – Bölcsőde utcai óvoda (Forfa épület)

A módosított, kiegészített terv és költségvetés 2023. december 7-re elkészült.

- Fóti Kft. iroda - Malom utca

Az AXIS Építésziroda Kft. (1024 Budapest, Margit krt.5/A) az Építési engedélyezési tervet elkészítette és 2023. március 31-én engedély kérelemre benyújtotta.

A pályázaton elnyert összeg 128.195.523 Ft. A támogatási szerződés 2022. április 4-én hatályba lépett. A pályázat megvalósítása érdekében a Fóti Boglárka Óvoda Eőri Barna utcai óvoda és a Bölcsőde utca 2. szám alatti (Forfa) óvoda épületéhez a kiviteli terv és költségvetés elkészült. A Hargita utcai Területi Gondozási Központ épületre csak napelem készül. A Malom utcai kiviteli tervek elkészülte után a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás indítható.

Helyi gazdaságfejlesztés

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 292.100.000 Ft |
| --- | --- |

Az Önkormányzat a „Vállalkozások piacra jutását segítő termelői piac fejlesztése Fóton” tárgyában benyújtott pályázat támogatásáról szóló döntésről 2022. december 13-án kaptunk értesítést. A támogatási szerződés 2023. február 22-én lépett hatályba. A feladat ellátására a Fóti Kft. az Egyedi megbízási szerződést 2023. január 31-ei dátummal megkapta. A Fóti Kft. a tervezői versenyeztetési eljáráson nyertes Vándorépítész Kft-vel (1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25.) a tervezési szerződést 2023. február 10-én aláírta. A tervező a terveket 2023. március 10-én leszállította. A kivitelező kiválasztása céljából a közbeszerzési eljárás lefolytatására a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát 2023. március 24-én felkértük, az Iroda által – az eljárás megindításához - kért dokumentumokat április 5-én megküldtük.

Belterületi vízrendezés Fóton a József Attila utcán és térségében

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 295.968.249 Ft |
| --- | --- |

A pályázaton elnyert összeg 295.968.249 Ft. A támogatási szerződés 2022. április 4-én hatályba lépett.

A projektre vonatkozóan a teljes tervdokumentáció és minden szakhatósági engedély rendelkezésre áll. A műszaki ellenőr kiválasztása versenyeztetés útján megtörtént. A közbeszerzési eljárás hirdetménnyel induló nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásként kerül lefolytatásra.  A projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz szükséges teljes dokumentációs anyag a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében Dr. Sándor Ügyvédi irodának átadásra került. Az eljárás megindult,  ajánlattételi határidő: 2023. április 17. 10:00.

Királydombi parkfejlesztés

| Költségvetésben jóváhagyott összeg | 300.000.000 Ft |
| --- | --- |

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. pályázott. A pályázaton elnyert összeg 300.000.000 Ft. A támogatási szerződés 2022. 03.30-án lépett hatályba.

A Királydombi parkfejlesztés közbeszerzési eljárásának előkészítése zajlik a projektmenedzser vezetésével. A park kiviteli terveinek versenyeztetési eljárása lezajlott, a felhívás nyertese a Gardenworks Kft. lett. A tervezői szerződést 2022.09.30-n megkötöttük. A tervező több ízben bemutatta a megálmodott látványterveket, melyet a képviselői kéréseknek megfelelően többször módosított.

Azért, hogy a költségvetési kereten belül maradjunk, a látványterv végleges változatánál a park felső részén létesítendő támfalak hosszúságát minimálisra csökkentette a tervező, a létesítendő vizesblokk mellett egy foodtruck vendéglátó egység kap helyet. A parkot sétány szegélyezi.

Az engedélyezési és kiviteli tervek készítése zajlik, átadásuk 2023. júniusra várható.

Városüzemeltetés

Az egyes tevékenységek tervezett összegeit és ehhez képest teljesített mennyiségeket láthatjuk a következő táblázatban:

Közparkok és egyéb önkormányzati területek fenntartása

Az első negyedévben az évszakból adódóan nem folytattunk kaszálási feladatokat. A 2023-as évre vonatkozóan a zöldterület csoport vezetője felmérte a területeket a városban és elkészíti a kaszálandó területekre vonatkozó ütemezési feladatokat, terveket.

Az első negyedévben a parkgondozási feladatok között szerepel a közparkokban a levél és szemétszedés, a mulcstakarók pótlása, tisztítása. A tavaszi virágültetésre készülve a kertészeti telephelyen februártól a mikropalánták nevelgetése folyik, melyet március második hetében kezdtek el a kollégák kiültetni. A kiültetésre került virág az árvácska, ami a legjobban bírja a reggeli fagyokat, miközben színpompás, dekoratív virág. Összesen parkgondozási feladatokkal 2508 munkaórát töltöttek a kollégák.

A Somlyó tó üzemeltetési feladatai között szerepel a téli időszakban is a szemétszedés. A terület karbantartását, gondozását az első negyedévben kollégáink rendszeresen elvégezték. Az első negyedévben a Kalandpark zárva volt.

A fakivágások az első negyedév időszakában történnek, ebben a negyedévben 20 db fa kivágására került sor. A kivágásra ítélt fákat nemcsak kertészmérnök kollégánk tekinti meg, hanem favizsgáló szakértőt is bevontunk az elbírálásba, hogy minél több fát menthessünk meg, de jelentősen csökkentsük a fák okozta balesetek, káresetek bekövetkeztét. Tisztában vagyunk vele, hogy minden fa kivágása fájdalmas, de az előrelátó vágásoknak, gallyazásoknak köszönhetően a legutóbbi, országosan hatalmas károkat okozó szélvihar idején Fóton minimális fa okozta károkozásról számoltak be. Gallyazási, aprítékolási feladatokat is jelentős mennyiséget végeztünk, egyrészt a fakivágások utómunkáiban, másrészt kisebb gallyazási részfeladatokban. Összesen 2350 munkaórát végeztek gallyazást, aprítékolást a kollégák ebben a negyedévben.

Köztisztasági feladatok közül a szemétszedési feladatokat folyamatosan végzik a kollégák, ebben a negyedévben 1302 munkaórát töltöttek kézi szemétszedéssel és a hulladéktárolók ürítésével59 konténernyi hulladékot szállítottunk be az Égetőműbe. A seprőgép 33 üzemórát dolgozott.

Műtárgy karbantartási feladatokat az első negyedévben 659 munkaórában végeztünk. Padok, kukák javításával, karbantartásával, illetve üdvözlő- és hirdetőtáblák javításával foglalkoztak a kollégák.

A játszóterek és kalandpark ellenőrzését és karbantartását folyamatosan végezzük, ebben a negyedévben 615 munkaórát töltöttek a kollégák az ellenőrzéssel és a hibák kijavításával. A munka az első negyedévben mindegyik játszóteret érintette, mivel az éves nagy karbantartásra ebben az időszakban, a nyitás előtt kerül sor.

Közutak karbantartása

KRESZ tábla kihelyezésére átlagos mennyiségben került sor12 esetben helyeztünk ki táblát oszloppal, emellett 8 esetben táblalapot kellett pótolni.

Útellenőri szolgálatot kollégánk az első negyedévben 252 munkaórában végezte. A várost körzetekre osztva ütemszerinti útbejárást végez, erről nyilvántartást, jelentést vezet. A közúti forgalom biztonsága érdekében halaszthatatlan intézkedések megtétele, az intézkedés szükségességéről a kollégákat értesíti. A kátyúzási helyszínek tervezését felmérésével elősegíti.

A burkolt utak kátyúzására az új aszfaltjavító géppel 784 m2-en került sor, többek között a 48-as Ifjúság utcában (41 m2), Alagi Major bekötő úton (7m2) , Apponyi Franciska utca(10m2), Árok dűlő (9m2) Balassa utcában (69 m2),Baross Gábor utca (15m2) Béke utca (48m2) Bocskai utca (14m2) Budai Nagy Antal u. (67m2) Egyenes dűlő (44m2) Gyümölcsös utca (33m2) Határ út 25 (m2) Ibolyás utca (45 m2) Jedlik Á. (31 m2) Kazinczy F. u.(37m2) Kinizsi P. u. (52m2) Könyves K. u. (2m2) Lehel u.( 14m2) Madách I. u. (61m2) Munkácsy M. u. ( 8m2) óvoda u. (1m2) Pitypang u. (4m2) Rév u. (4m2) Sugár u. (2m2) Szent I. u. (51m2) Szőlőkalja u. (25,5m2) Táncsics M. u. (20m2) Tessedik S. u.(2m2) Törökszegfű u.(19m2) Veres P. u (5m2).

Útpadka rendezésre ismét jelentős mennyiségben került sor,1870 fm -en végeztünk munkálatokat. Többek között a Budai N. A. u.(260 fm) Egyenes dűlő (260 fm) Fáy sétány (120,0 fm) Egyenes utca (260,0)Hársfa utca u. (250,0 fm) Rév u(120,0 fm) Árok u. (120 fm),

Útegyengetést homlokrakodó munkagéppel jelentős mennyiségben, 33 175m2-en végeztünk, Az utak javításaként összesen 25 utcában.(Jedlik Á. u. 1800 m2 , Istvánhegyi  bekötő út 7000m2, 024 Út2500m2,Sugár u.1250m2,Somlyó dűlő  750m2,Cseresznyés u. 375m2Pálya dűlő 2000m2,Istvánhegyi dűlő3000m2,Páskom sor 300m2 Munkácsy M.u.775 m2, Bartók B.u. 1150 m2)

Különösen nagy mennyiségben került sor a földutak zúzottköves javítására, 5860m2-en. Összesen 46 utcát érintett ez a fajta útjavítás (pl: Agárdy Gábor u. 120 m2, Akácfa u. 80m2Akácos u. 120m2Bartók B. 240 m2. Hársfa u. 540 m2,   Istvánhegyi  bekötő út 60 m2, Jedlik Á. 240 m2, Árvácska utca 100 m2,Levendula u. 160 m2Völgy u. 300 m2,Ybl M. u. 160 m2Vadvirág u. 120m2, Tóth K. 160 m2, Sugár u. 380Sátorfák u. 380m2,stb…)

Járdát és parkolót 2 esetben kellett javítanunk az év első negyedévében. A csapadékos időjárás a rácsos átereszekre vonatkozóan is több feladatot adott, 209 méter hosszan takarítottuk és4 méter hosszan javítottuk, pótoltuk.

Síkosságmentesítést kézi erővel, járdák parkolók esetében 7375 m2-en végeztünk. Síkosságmentesítést sávszóróval 1,5-2 m szélességben 64500 m2-en , míg síkosságmentesítést repítőtányérral 3 fm szélességben 483 000 m2-en végeztünk.

Csapadékvízzel kapcsolatos feladatok

Az első negyedévben a burkolt árkok tisztítását 6190 méteren végeztük, a javítását 2 méteren. Rácsokat, szűkületeket110 alkalommal tisztítottunk.

Szikkasztó árok helyreállítására90 folyóméteren volt szükség. A lefolyástalan szikkasztókból 720 m3 vizet szállított el az alvállalkozó kolléga 7 alkalommal a hónap során.

A zárt csatornarendszer speciális géppel való tisztítása (womázásra) az első negyedévben nem volt.

Egyéb

Önkormányzati rendezvénnyel kapcsolatos feladattal 261 órát foglalkoztak a kollégák, ennek túlnyomó része az Adventi díszkivilágítás leszedése volt, a betlehemi jászol elbontása.

Továbbá a kollégák részt vettek az Értékek napja rendezvényein, zászlóztak a március 15-ei ünnepre.

Az önkormányzat részére a kollégák mintegy 689 munkaórában segédkeztek pakolásban, szállítmányozásban.

Ifjúsági programszervezés, rendezvény tervek

Somlyó-tó fesztivál keretében a Farsang zajlott februárban, ami nagy sikert aratott, sok résztvevővel és jó visszajelzésekkel.

Az idei évben 8 alkalommal Kiruccanás néven családi programokat szervezünk a Somlyó tónál.

Az eseményeket a hagyományőrzés mellett, zenei programokkal, esetenként táncos, mozgásos játékokkal, kézműveskedéssel színesítjük.

A közösségépítés az elsődleges célunk, ezért az intézményeink is meghívást kapnak a programok lebonyolításában, bemutatkozási lehetőségként, népszerűsítve saját tevékeny a városunkban élők számára.

A rendezvényeknél igényként merült fel a sérültek, fogyatékkal élők számára akadálymentesítés, így igyekszünk a különböző területen sérüléssel élő emberek számára is élvezhetővé, befogadhatóvá tenni a programjainkat. Ehhez civil egyesületek segítségét is igénybe vesszük több esemény szervezésénél is.

Az étel-italválasztásnál is az esemény tematikájához kapcsolódóan igyekszünk a kínálatot tervezni. Itt is számítunk a civil egyesületek segítségére.

Majális kiruccanás 2023.05.01.

A kiruccanás rendezvények közül a májusi alkalom kiemelt rendezvénye lesz a sorozatnak: az időjárás kedvezőbbé válása miatt és a tavalyi tapasztalatok alapján igen népszerű volt, a program sokszínűsége és a költségvetése is ehhez mérten növekszik.

A tavalyi évhez hasonlóan ezen a rendezvényen kuriózumként megjelennek a városi intézmények, vállalkozások, cégek egy-egy táncos produkció bemutatásával. A városban működő gyermek tánccsoportok is aktívan szerepet vállalnak a műsor programjában. Az eseményen a látássérülteknek akadálymentesítjük és a lakosoknak is lehetőséget biztosítunk az elfogadás, integráció gyakorlására. A gyermekeknek szervezett kézműveskedés a születésnaphoz kapcsolódik majd. A várostól kapnak ajándékot az ünnepen megjelent lakosok, vendégek.

| Költségelem | Részletezés | Nettó költség |
| --- | --- | --- |
| Fellépő fóti gyerekek, felnőttek vendégül látása | (kb.:150 fő) | 350.000.- |
| Dekoráció, kézműveskedés |  | 50.000.- |
| Zenekar |  | 1.150.000.- |
| Egészségügyi szolgálat | orvosi ügyelet a helyszínen | 100.000.- |
| Biztonsági szolgálat |  | 150.000.- |
| Népi vagy sportjátszótér gyermekeknek |  | 900.000.- |
| Látássérülteknek akadálymentesítés, ehhez kapcsolódó széles körű lakossági edukáció |  | 300.000.- |
| Összesen: |  | 3.000.000.- |

Soml(y)ói kiruccanás, 2023.06.17.

A rendezvény témája kettős, ahogy a szójáték is mutatja, egyrészt a természetvédelem, másrészt a somlói galuska köré épül. A természetjárás népszerűsítésében a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai és ilyen tematikájú játékok segítenek. A somlói galuska témájában receptversenyt hirdetünk, hagyományos és újragondolt somlóikat is várunk, a rendezvényen pedig somlóit osztunk a vendégeknek. A fellépők fóti zenekarok lesznek.

Költségvetés kalkuláció:

| Költségelem | Részletezés | Nettó költség |
| --- | --- | --- |
| Hangosítás |  | 120 000 |
| Zenekar |  | 250 000 |
| Reprezentációs költség: | fellépők és DINPI segítők vendégül látása | 100 000 |
| Népi játékok |  | 110 000 |
| Programok | Somlói sütés és kínálás | 1 000 000 |
| Sátorbérlés |  | 350 000 |
| Egészségügyi szolgálat | orvosi ügyelet a helyszínen | 110 000 |
| Dekoráció, kézműveskedés | természetvédelmi témakörben | 150 000 |
| Szállítási költségek |  | 50 000 |
| Biztonsági szolgálat |  | 110 000 |
| Összesen |  | 2 350 000 |

Kegyeleti tevékenység

A kegyeleti tevékenység körébe a két önkormányzati fenntartású temető üzemeltetésével kapcsolatos tételek szerepelnek.

Ezek a tételek egyrészt a városüzemeltetési tevékenységbe épülnek be, másrészt az ügyfelektől érkező sírhely hosszabbítási és ravatalozó használati díjak bevételei fedezik.

A városüzemeltetési tevékenység során az első negyedévben takarítási feladatokat láttak el a parkgondozó kollégák Kisalagon és a Sírkertben is 19 munkaórában. Egyéb fűkaszálási, parkgondozási, műtárgy karbantartási feladat nem merült fel.

A ravatalozó használatból és sírhely megváltási díjból fedezzük a ravatalozók takarítását, nyitását-zárását, a ravatalozók közüzemi költségeit, a temető felügyelő kolléga bérét és járulékait.

Bársony Fót program

A Bársony Fót programban 2023. első negyedévében folytatódott a „fa rehabilitációs program” ami az Alagi bekötőút öreg fasorának újratelepítését célozta meg. A fasor nagyon öreg volt, már 2 nagyobb és 2 kisebb fa dőlt ki a közelmúltban, folyamatos balesetveszélyt jelentett. 2023. március 24-én megtörtént a fasor újratelepítése 115 db 12/14-es törzskörméretű platán fával. A fák 3 karóval való rögzítése megtörtént.

Beruházási terv teljesülése

A 2023-ra tervezett eszközök beszerzése még nem történt meg, azonban az igényfelmérések és az árajánlat kérések zajlanak, ami alapján a következő módosítási javaslatunk van az üzleti terv 2. számú mellékletében szereplő eszközfejlesztési igénnyel kapcsolatban.

|  | Beruházási igény | EREDETI Nettó beruházási érték 2023 | MÓDOSÍTOTT nettó beruházási érték 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irodakonténer | 2 500 000 | 5 000 000 |
| 2. | Karácsonyi dísz | 500 000 | 500 000 |
| 3. | Szerszámok, gépek | 1 000 000 | 2 500 000 |
| 4. | Irodai eszközök | 500 000 | 500 000 |
| 5. | Vállalatirányítási rendszer | 5 000 000 | 0 |
| 6. | Üzemanyag tároló konténer | 0 | 1 000 000 |
|  | Mindösszesen | 9 500 000 |  |

A vállalatirányítási rendszerek közül többet megvizsgáltunk és a legjobbnak tűnő programcsomagokról tájékoztató előadást hallgattunk meg. Az igényeinket leginkább kiszolgáló, rugalmasan alakítható és mégis optimális árú programcsomag a Microsoft Project, amit lehet webes elérésű, felhő alapú és szerverre telepített változatban is kérni. Hosszú távon meg kell vizsgálni a város intézményei között működő, a városi optikai kábelen kiépített belső hálózat és szerverre telepített közös rendszer szükségességét, azonban ennek informatikai (SQL szerver, Sharepoint szerver, Project szerver) és betanítási költsége közel 10 millió Ft lenne. Ezért a kft. és a városüzemeltetési osztály között az idei évben egy webes alapú verzióját próbálnánk ki a Microsoft Projectnek, amit havi előfizetéses konstrukcióban kínálnak. Emiatt most nincs szükség egyszeri jelentős összegű beruházásra, ez az 5 millió Ft-os tétel felszabadul.

A Somlyó tóhoz kihelyezendő iroda és raktárkonténer ára jelentősen megemelkedett az 1 évvel ezelőtti ajánlathoz képest, erre átcsoportosítanánk 2,5 millió Ft-ot.

Szükségessé vált a telephelyünkre egy üzemanyagtároló konténer beszerzése, mivel a fűkaszákhoz, kisgépekhez szükséges üzemanyagot, hirdaulika olajat, motorolajat így tudjuk biztonságosan tárolni. Erre csoportosítanánk át 1 millió Ft-ot.

A fennmaradó 1,5 millió Ft-tal pedig a szerszámok, gépek sort növelnénk meg.

Pénzügyi beszámoló

Az év során a Kft. és a Hivatal közötti havi leigazolási rend jól működik, az új közszolgáltatási szerződés alapján a Kft. továbbra is havonta küldi az adatszolgáltatást az elvégzett munkákról.

A beruházási bonyolítói tevékenység átalányjellegű díját a Kft. negyedévente számlázza a Hivatalnak, a városüzemeltetés éves költségkeretének egy hónapra eső részét pedig havonta.

A Kft. likviditása megfelelő.

Hatályos szerződések listája

A 216/2021. (XI.18. KT határozat alapján a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022.12.31-én hatályos szerződéseinek listáját a következőkben részletezzük.

| Iktatószám | Partner | Szerződés tárgya | Szerződés dátuma | Szerződés időtartama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZB/32/2011 | Multi Alarm Zrt. | Szolgáltatási szerződés - Temető - Vörösmarty u. 72/A. | 2011.03.21 | határozatlan |
| SZB/98/2011 | BIMEX - CASING Kft. | Szolgáltatási szerződés konténeres hulladékszállításra | 2011.04.29 | határozatlan |
| SZB/131/2011 | Lavina szervíz Kft. | Fizetési megállapodás kenőolaj beszerzésre | 2011.05.13 | határozatlan |
| SZB/45/2013 | OTP Bank Nyrt. | Bankszámlaszerződés | 2013.02.28 | határozatlan |
| SZB/371/2014 | DMRV Zrt. | Közüzemi szolgáltatási szerződés - Malom u. 1. | 2014.12.09 | Határozatlan |
| SZB/7/2015 | Szabó János eü. gázmester | Megállapodás fertőtlenítésre | 2015.01.13 | határozatlan |
| SZB/266/2015 | MT World Stone KFT. | Együttműködési megállapodás temetői szolgáltatások végzésére. | 2015.07.13 | Határozatlan |
| SZB/510/2015 | MindiGIS Térinformatikai Iroda | Temetői térinformatikai rendszer bevezetése és szoftver biztosítása | 2015.12.03 | határozatlan |
| SZB/381/2016 | Vodafone Magyarország Zrt. | Vezetékes telefon keretszerződés | 2016.09.01 | Határozatlan |
| SZB/90/2017 | EGIS Gyógyszergyár Zrt. | Mogyoród, Fóti úti hulladékégető kármentesítéséhez kapcsolódódan közlekedő utak, monitoring kutak környezetének tisztán tartása | 2016.12.21 | határozatlan |
| SZB/1084/2017 | Dr. Szeberényi Lívia ügyvéd | Ügyvédi megbízási szerződés | 2017.02.01 | határozatlan |
| SZB/453/2017 | GENERALI Biztosító Zrt. | Biztosítási szerződés létrejötte, JCB | 2017.02.01 | határozatlan |
| SZB/365/2017 | Gravír&ág Kft. | Sírtábla gravírozás | 2017.02.01 | határozatlan |
| SZB/292/2017 | Klimász János | Kőfaragói szolgáltatás: urnafal fülkéinek vágása, urnatáblák vésése | 2017.02.01 | határozatlan |
| SZB/1259/2017 | Erdei Györgyné | Kisalagi temető terület bérleti szerződés | 2017.04.10 | határozatlan |
| SZB/1313/2017 | Fót Város Önkormányzata | Közérdekű parlagfű védekezés keretszerződése | 2017.06.20 | határozatlan |
| SZB/91/2018 | Hessyn Informatikai és Oktatási Kft. | Könyvelő szoftver bérleti szerződése | 2018.01.25 | határozatlan |
| SZB/976/2018 | LUX-IRT Kft. | Vállalkozói szerződés patkányírtásra. | 2018.02.07 | határozatlan |
| SZB/1823/2018 | MindiGIS Térinformatikai Iroda | Adatfeldolgozói megállapodás GDPR bevetezés miatt | 2018.05.25 | határozatlan |
| TKB/1496/2018 | DMRV Zrt. | Vízóra Rév utca 272. | 2018.07.26 | határozatlan |
| SZB/1235/2018 | Budapest Főváros Kormányhivatala | Szolgáltatási szerződés GNSS adatok felhasználására GPS mérőeszköz használatához | 2018.08.01 | határozatlan |
| SZB/50/2019 | Dunakeszi Tankerületi Központ | konténerszállítási szerződés | 2018.12.10 | határozatlan |
| SZB/177/2019 | Fót Város Önkormányzat | Piac üzemeltetési szerződés, piaci rendtartás, üzemeltetési szabályzat | 2019.01.16 | piac végleges kialakításáig |
| SZB/364/2019 | Multi Alarm Zrt. | Ferenczy u. 8. Kertészet távfelügyeleti szolgáltatás. | 2019.01.30 | határozatlan |
| SZB/227/2019 | GENERALI Biztosító Zrt. | Tevékenységi felelősségbiztosítási szerződés | 2019.02.27 | határozatlan |
| SZB/669/2019 | GENERALI Biztosító Zrt. | Kalandpark felelősségbiztosítás. | 2019.04.25 | határozatlan |
| SZB/1039/2019 | EGIS Gyógyszergyár Zrt. | I.sz. szerződés módosítás | 2019.06.03 | határozatlan |
| SZB/358/2020 | Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. | Szerződés adatvédelmi szabályzat és mellékletei használatáról. | 2020.01.02 | 5év |
| SZB/183/2020 | Unix Autó Kft | Általános kereskedelmi keretszerződés kedvezményes árú autóalkatrészre | 2020.01.31 | határozatlan |
| SZB/347/2020 | GENERALI Biztosító Zrt. | Flotta casco szerződésmódosítás. | 2020.03.03 | határozatlan |
| SZB/566/2020 | BÍRÓ HÁZA ÉTTEREM Színes ételek Kft. | Konténeres hulladék szerződés - határozatlan | 2020.03.10 | határozatlan |
| SZB/584/2020 | Fót Város Önkormányzat | Hulladék végrehajtás szerződése | 2020.04.07 | határozatlan |
| SZB/583/2020 | Primaenergia Zrt. | Palackkártyás szerződés hegesztési feladatokhoz | 2020.04.08 | határozatlan |
| SZB/605/2020 | GENERALI Biztosító Zrt. | Gépjármű bíztosítás szerződés módosítás | 2020.04.17 | határozatlan |
| SZB/786/2020 | fótozók Környezetvédelmi Egyesület | Birdie locsolóauto térítésmentes kolcsonbe adasa alkalmankent önkéntes locsolási tevékenységre | 2020.05.22 | határozatlan |
| SZB/1018/2020 | Hessyn Informatikai és Oktatási Kft. | szerződés módosítás | 2020.07.01 | határozatlan |
| SZB/1183/2020 | Fót Város Önkormányzat | Malom u. 1. aszfaltozás, irodaépület felújítás | 2020.07.13 | egyszeri 2020-2023. évekre |
| SZB/1244/2020 | Magyar Telekom Távközlési Nyrt. | Szerződés pénztárgép kommunikációra | 2020.08.04 | Határozatlan |
| SZB/1456/2020 | GPH Rope Kft. | Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás | 2020.09.01 | határozatlan |
| SZB/1501/2020 | Fót Sportegyesület Kerékpár Szakosztály | Bringapark használati engedély | 2020.09.15 | Határozatlan |
| SZB/1568/2020 | Miniszterelnöki Kabinetiroda | Bringapark pályázat támogatási szerződés | 2020.09.15 | fenntartási szerződés végéig - 5 év |
| SZB/1538/2020 | MOL Nyrt. | Egyedi szerződés üzemanyag vásárlására a KEF közbeszerzési keretmegállapodás keretében | 2020.09.23 | Határozatlan |
| SZB/1712/2020 | EGIS Gyógyszergyár Zrt. | 2. sz szerződés módosítás kaszálásra | 2020.10.20 | Határozatlan |
| SZB/1683/2020 | Vodafone Magyarország Zrt. | Mobiltelefon flotta keretszerződés | 2020.10.21 | Határozatlan |
| SZB/94/2021 | Fót Város Önkormányzat | Közfeladat ellátási szerződés 2021-2030 | 2020.12.22 | 2021.01.01-2031.01.01 |
| SZB/95/2021 | Fót Város Önkormányzat | Megbízási keretszerződés | 2020.12.22 | Határozatlan |
| SZB/96/2021 | Fót Város Önkormányzat | Vállalkozási keretszerződés | 2020.12.22 | Határozatlan |
| SZB/257/2021 | Dunakeszi Tankerületi Központ | Konténeres szemétszállítás módosítás 2021 | 2021.02.02 | Határozatlan |
| SZB/287/2021 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbízási DMRV projektekre | 2021.02.18 | Határozatlan |
| SZB/288/2021 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbízás Tigaz ügyintézés | 2021.02.18 | Határozatlan |
| SZB/289/2021 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbízás ELMU | 2021.02.18 | Határozatlan |
| SZB/290/2021 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbízás Fruzsi ovi | 2021.02.18 | Határozatlan |
| SZB/291/2021 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbízás Központi konyha | 2021.02.18 | 2020.05.04-2023.05.04 |
| SZB/862/2021 | OTP Bank Nyrt. | Szerződés módosítás EUR számla miatt | 2021.05.20 | határozatlan |
| SZB/963/2021 | Papi Clean KFt. | Keretszerződés módosítás Woma tevékenységre | 2021.06.01 | határozatlan |
| SZB/1082/2021 | Miniszterelnöki Kabinetiroda | Görpálya támogatói okirat 2021 | 2021.06.21 | fenntartási szerződés végéig - 5 év |
| SZB/1186/2021 | Kelet-Pest Megyei Kft | Közbeszerzési szerződés kaszálásra és favágásra | 2021.07.06 | 36 hónap vagy a keretösszeg kimerüléséig |
| SZB/1801/2021 | Home Medical 2002 Szolgáltató Kft | Számítógép halózat karbantartási szerződés | 2021.10.01 | határozatlan |
| SZB/1964/2021 | Premontrei Iskolaközpont | Együttműködési megállapodás közösségi szolgálat | 2021.10.06 | határozatlan |
| SZB/1859/2021 | ER-TERV Bt. | Favizsgálat keretszerződes | 2021.10.11 | 2021.10.11-2024.12.31 |
| SZB/1948/2021 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi szerződés Mélyépítési keretszerződés | 2021.10.11 | 4 éves keret |
| SZB/1951/2021 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi szerződés Bölcsöde építés | 2021.10.11 | 2023.05.31-ig |
| SZB/1952/2021 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi szerződés- Aldi körforgalom közvilágítás | 2021.10.11 | 2022.06.30ig |
| SZB/1955/2021 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi szerződés - Zeneiskola terveztetés | 2021.10.11 | teljesítésig |
| SZB/2021/2021 | Septox Kft. | Hulladék ártalmatlanítási szerződés | 2021.10.29 | határozatlan |
| SZB/2140/2021 | Fóti Népművészeti Szakközépiskola és G | Együttműködési megállapodás diák közösségi szolgálat | 2021.11.18 | határozatlan |
| SZB/2099/2021 | Vodafone Magyarország Zrt. | Szerződés módosítás | 2021.11.23 | Határozatlan |
| SZB/2365/2021 | Fót Város Önkormányzat | Telephely felújítási szerződés módosítása | 2021.12.15 | 2022.12.31ig |
| SZB/49/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbizas Városi térfigyelő | 2022.01.10 | 2022.12.31 |
| SZB/65/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbizasi szerzodes TOP Plusz muszaki elokeszites | 2022.01.12 | 2022.12.31 |
| SZB/64/2022 | Fót Város Önkormányzat | Tamogatasi szerzodes Eszkozfejlesztesre | 2022.01.12 | 2023.01.31 |
| SZB/63/2022 | Fót Város Önkormányzat | Tamogatasi szerzodes Civil Kozpont fejlesztésere | 2022.01.12 | 2023.01.31 |
| SZB/62/2022 | Fót Város Önkormányzat | Tamogatasi szerzodes TOP Plusz pályázat | 2022.01.12 | 2023.01.31 |
| SZB/287/2022 | Dr. Juhász Anna üzemorvos | Üzemorvosi megállapodási szerződés | 2022.01.17 | határozatlan |
| SZB/292/2022 | Óbudai Autójavító Kft. | Karbantartási keretszerződés | 2022.01.19 | határozatlan |
| SZB/403/2022 | Németh László Gimnázium | Együttműködési szerződés 50 órás közösségi szolgálat | 2022.02.02 | 2022.12.31ig |
| SZB/360/2022 | Fót Város Önkormányzat | Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2022 03 01 | 2022.02.22 | 2022.03.01-2031.12.31 |
| SZB/571/2022 | Magyar Államkincstár | Pénzforgalmi számlaszerződés | 2022.03.23 | határozatlan |
| SZB/560/2022 | Pócsi György EV. | Keretszerződés módosítás Woma tevékenységre | 2022.03.24 | 2022.03.16-2023.03.31 |
| SZB/675/2022 | Magyar Államkincstár | Támogatási szerződés Kiralydomb | 2022.03.30 | 2025.09.30 |
| SZB/695/2022 | Oltalom Temetkezési Szolg. Kft. | Együttműködési megállapodás Fót köztemetőiben végzendő temetési szolgáltatásra | 2022.04.04 | határozatlan |
| SZB/622/2022 | MAKETUSZ | Együttműködési megállapodás kerékpárosbarát szolg hálózatra | 2022.04.06 | határozatlan |
| SZB/690/2022 | SZIGÜ Temetkezési Kft. | Együttműködési megállapodás Fót köztemetőiben végzendő temetési szolgáltatás e | 2022.04.14 | határozatlan |
| SZB/938/2022 | ORINK HUNGARY Kft. | Szállítási szerződés tisztítószerekre | 2022.04.26 | 2023.04.26-ig |
| SZB/879/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi Megbízási Szerződés - Rendőrség terv hivatali lakásokkal te | 2022.04.29 | 2022.12.31 |
| SZB/877/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi Megbízási Szerződés - Zebrák közlekedésbiztonságát növelő el | 2022.04.29 | 2022.12.31 |
| SZB/876/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi Megbízási Szerződés - Bartók B. - Virág utca feletti gyalogo | 2022.04.29 | 2022.12.31 |
| SZB/1353/2022 | Fót Város Önkormányzat | Melyepitesi megrendeles 3 5 db palyazatos jarda | 2022.05.10 | 2023.12.31 |
| SZB/957/2022 | SZIGÜ Temetkezési Kft. | Alvállalkozói szerződés | 2022.05.17 | 2027.05.31-ig |
| SZB/1024/2022 | Papi Clean KFt. | Szolgáltatási Keretszerződés Módosítás | 2022.05.18 | határozatlan |
| SZB/1034/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbízási szerződés - Kossuth u. 36. Sportöltöző épületének | 2022.05.20 | 2023.09.30 |
| SZB/1033/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbízási szerződés - Terület és Településfejlesztési Opera | 2022.05.20 | 2025.06.30 |
| SZB/1032/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbízási szerződés - Terület és Településfejlesztési Opera | 2022.05.20 | 2025.06.30 |
| SZB/1019/2022 | Johnny Servis | Mobil WC bérleti szerződés | 2022.05.26 | határozatlan |
| SZB/1399/2022 | Focus Audit and Advisory Kft. | Könyvvizsgálói szerzodes 2022 2024 | 2022.07.12 | 2022.07.12-2025.06.30 |
| SZB/1416/2022 | Fót Város Önkormányzat | Támogatási szerződés - királydombi szabadidőpark kialakítása | 2022.07.18 | 2024.01.31 |
| SZB/1370/2022 | Magánszemély | Együttműködési megállapodás temetői szolgáltatások végzésére. | 2022.07.19 | határozatlan |
| SZB/1418/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi szerződés - Malom u. - Kossuth u. gyalogosátkelőhely kiv | 2022.07.25 | 2022.12.31 |
| SZB/1621/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi szerzodes Móricz csomopont | 2022.08.11 | 2023.06.30 |
| SZB/1962/2022 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Földgázellátási szerződés | 2022.09.20 | 2022.10.01-2023.10.01 |
| SZB/1977/2022 | OPUS TIGÁZ Zrt. | Elosztóhálózat-használati Szerződés - Vörösmarty u. 72/A | 2022.10.10 | határozatlan |
| SZB/1976/2022 | OPUS TIGÁZ Zrt. | Elosztóhálózat-használati Szerződés - Malom utca 1. | 2022.10.10 | határozatlan |
| SZB/2024/2022 | Gardenworks Kft | Királydomb tervezes TOP Plusz | 2022.09.30 | Teljesítésig |
| SZB/2049/2022 | E-ON Energiagazdálkodási Kft. | Szerződésmodositas 2023ra | 2022.10.21 | 2023.01.01-2023.12.31 |
| SZB/2136/2022 | Pócsi György EV. | Szolgáltatási Szerződés csapadékvíz elszállításra | 2022.11.03 | 2023.12.31 |
| SZB/2135/2022 | Pócsi György EV. | Szolgáltatási Szerződés készenlét ellátása csapadékvíz elszállításra | 2022.11.03 | 2023.12.31 |
| SZB/2176/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi Megbízási Szerződés - Vörösmarty tér 5. üzletközpont terveztetése | 2022.10.18 | teljesítésig |
| SZB/2175/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi Megbízási Szerződés - Közvilágítás terveztetés | 2022.10.13 | 2023.11.30 |
| SZB/2171/2022 | Fót Város Önkormányzat | Támogatási szerződés módosítás Civil Központ fejlesztésére | 2022.10.24 | 2024.01.31 |
| SZB/2184/2022 | OTP Bank Nyrt. | Vállalkozói Fizetésiszámla-szerződés USD | 2022.09.09 | Határozatlan |
| SZB/2183/2022 | OTP Bank Nyrt. | Standard Global Markets Keretszerződés | 2022.09.09 | Határozatlan |
| SZB/2228/2022 | Alkonyat Team Kft. | Együttműködési megállapodás | 2022.08.08 | Határozatlan |
| SZB/2273/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi Megb. Szerz. - Vörösmarty temetőnél buszmegálló és gyalogátelő | 2022.11.14 | 2023.01.31 |
| SZB/2272/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi Megbízási Szerződés - Városháza vázlatterv, engedélyezési terv | 2022.11.14 | 2023.09.08 |
| SZB/2271/2022 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi Megbízási Szerződés - 5 zebra terveztetés | 2022.11.14 | 2023.01.31 |
| SZB/68/2023 | Penta Ált Építőip Kft. | Vállalkozási szerződés Fót belterületén útszakaszok repedésjavítása | 2022.12.14 | 2022.12.15-2023.06.30 |
| SZB/107/2023 | Fót Város Önkormányzat | Megbízási szerződés módosítás - Malom u.-i telephely aszfaltozás és irodaépület felújítás | 2022.12.14 | - 2023.12.31-ig |
| SZB/106/2023 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbízási szerződés - Millenniumi park közvilágításának fejl | 2022.12.08 | 2023.01.01-2023.12.31 |
| SZB/105/2023 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbízási szerződés módosítás - Óriásplakát üzemeltetés | 2022.12.23 | 2023.01.01-2023.12.31 |
| SZB/104/2023 | Fót Város Önkormányzat | Támogatási szerződés módosítás - Királydomb szabadidőpark | 2022.12.15 | 2024.01.31-ig |
| SZB/103/2023 | Fót Város Önkormányzat | Támogatási szerződés módosítás - Eszközberuházás | 2022.12.13 | 2024.01.31-ig |
| SZB/152/2023 | Szabó János eü. gázmester | Megállapodás fertőtlenítésre | 2023.01.20 | határozatlan |
| SZB/383/2023 | BKM Nonprofit Zrt. | Vállalkozási szerződés hulladék beszállításra | 2022.12.14 | 2023.01.01-2023.12.31 |
| SZB/385/2023 | Magyar Chan Wu Szövetség | Megbízási szerződés - Farsangi kiruccanás rendezvényen táncos pro | 2023.02.07 | egyszeri |
| SZB/384/2023 | Bagyal Csaba E:V: | Megrendelés egészségügyi biztosításra | 2023.02.09 | egyszeri |
| SZB/393/2023 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbízási szerződés - Petőfi u. 6. hrsz:1372 toldaléképületének bontása | 2023.01.15 | -2023.03.01 |
| SZB/392/2023 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbízási szerződés - Szent L. utca 1. sz. épület lépcsőház | 2023.01.15 | 2023.08.31.ig |
| SZB/391/2023 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi megbízási szerződés - Piac fejlesztése Fóton | 2023.01.31 | 2024.11.30ig |
| SZB/414/2023 | Délvidék Kft. | Vállalkozási szerződés - Kisalagi Közösségi Ház nyílászáróinak cseréje | 2023.02.15 | -2023.04.28. |
| SZB/423/2023 | BÉTA-TIPP Kft | Fedett szín építése Sport utcai telekre | 2023.02.22 | -2023.11.30 |
| SZB/439/2023 | Vándormuzsikos Bt. | Megbízási Szerződés - Farsang | 2023.01.20 | egyszeri |
| SZB/438/2023 | Ko-RI-FA Ker. és Szolg. Bt. | Vállalkozási Szerződés Kisalagi ravatalozó tető javítás | 2023.02.27 | -2023.05.15. |
| SZB/469/2023 | Fót Város Önkormányzat | Vállalkozási Szerződés piac kivitelezés előkészítő bontási, terület | 2023.02.28 | -2023.04.30 |
| SZB/539/2023 | Dr. Juhász Anna üzemorvos | Megbízási szerződés módosítás | 2022.11.02 | határozatlan |
| SZB/561/2023 | Fót Város Önkormányzat | Támogatási Szerződés módosítás (játszótér) | 2023.02.28 | 2024.01.31-ig |
| SZB/560/2023 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi Megbízási Szerződés - 4 éves időtartamra szóló közbeszerzése | 2023.03.13 | 4 éves keret |
| SZB/559/2023 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi Megbízási Szerződés - Vörösmarty u. 72. alatti ravatalozó te | 2023.03.13 | -2023.06.30ig |
| SZB/558/2023 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi Megbízási Szerződés - Ady Endre u. 19. alatti épület bontásá | 2023.03.13 | -2023.05.31ig |
| SZB/557/2023 | Fót Város Önkormányzat | Egyedi Megbízási Szerződés - Vörösmarty tér 10. alatti garázs bontá | 2023.03.13 | -2023.05.31ig |
| SZB/634/2023 | Pócsi György EV. | Víznyelők, aknák és egyéb műtárgyak tisztítása womával | 2023.03.30 | 2023.04.01-2024.03.31 |
| SZB/641/2023 | Magánszemély | Adásvételi Szerződés - KIA motorvezérlő | 2023.03.31 | egyszeri |