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Előzmények
A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Fót Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú gazdasági társasága.  
A tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-Testület nevében Fót Város Polgármestere 236/2022. (XI.17.) határozatában elfogadta a Kft.2023. évi Üzleti tervét, ezzel pedig a 2023-as évre kitűzött feladatokat és ennek finanszírozását.

A Képviselő-testület 264/2017 (VI. 21.) határozata alapján az ügyvezető köteles minden negyedévet követő testületi ülésen beszámolni az Üzleti terv elmúlt negyedéves teljesítéséről illetve a 216/2021 (XI.18.) számú KT határozat alapján a beszámolóhoz csatolja a hatályos szerződéseinek táblázatos összefoglalóját. 
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Fót Város Önkormányzata 2020. december 22-én megbízási keretszerződést kötött a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel Fót Város beruházásainak bonyolítására. 
A megbízási keretszerződés adja a jogi alapot arra, hogy a Képviselő-testület által hozott fejlesztési, beruházási döntések alapján, egyedi megbízási szerződéseken keresztül a Fóti Kft. lebonyolítsa a beruházásokat a beruházási csoport mérnöki végzettségű munkavállalóinak közreműködésével. 

Az egyedi szerződések felhatalmazása alapján a Fóti Kft. az előkészítési, kivitelezés bonyolítási feladatokat végzi és a műszaki felügyeletet biztosítja. Ebbe a tevékenységi körbe beletartozik a közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása az Önkormányzat szerződött közbeszerzési tanácsadója közreműködésével. 
A tervezési és kivitelezési szerződéseket Fót Város Önkormányzat nevében köti a Fóti Kft. és a beruházások pénzügyi teljesítése, továbbá a vagyontárgyak aktiválása Fót Város Önkormányzata feladata. 

Jelenleg a következő feladatokat bonyolítja a 3 fős beruházási csoportunk: 
(a beszámoló az előterjesztés készítésekor érvényes állapotot tükrözi, vagyis a 2023-as beruházási projektek vonatkozásában április 4-ig tartó időszakot)

A beszámolóban dőlt betűvel olvashatóak az előző beszámoló óta történtek. 

Elindított közbeszerzések:
	A közbeszerzés tárgya
	Eljárás megindítása
	Szerződéskötés időpontja
	Lezárás

	„Fót, mélyépítési keretszerződés” 
	2022.02.23.
	2022.04.11.
	

	Fót, Építési beruházás – Bölcsőde építés”
	2022.12.06
	2022.12.06.
	

	Belterületi vízrendezés Fóton József A.u.
	2023.03.31.
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Tájház: Petőfi utca 6. - LEZÁRVA
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	6.050.000 Ft



A kiviteli tervet a tervező 2023. február 28-án leszállította.

Dózsa György utca országos közúton kívüli részének rendezése. 
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	2.800.000 Ft



A Dózsa György utca megosztott területének térítésmentes tulajdonba adása a Magyar Állam részéről a 2023. március hónapban megtörtént A terület kialakítási koncepció érdekében a NA-LAMI Kft.-vel szerződést kötöttünk és az elkészült koncepció terv elfogadásra került majd a Magyar Közút NZrt. 2022.09.01-i keltezéssel kiadta a kezelői állásfoglalását. Az állásfoglalás azon pontjait, melyek a tervezést érintik figyelembe vette a NALAMI és a terveken feltüntette/módosította. A terv leszállításra került.
Ezzel párhuzamosan a NALAMI csapadékvíz elvezetésre is tervet készít. A Dózsa György út szinte teljes hosszán a csapadékvíz elvezetés megoldásra kerül és ezzel párhuzamosan az útszéli padkák is.
Fót, Dózsa György út felújítás- Koncepció terv ismertetőn /2022. november 16-án/ megfogalmazott kéréseket figyelembe véve a tervező részéről a módosítások folyamatban vannak. Az útellenőr kollégánk a Tessedik S. utca – Budai Nagy Antal utca – Dózsa György út csomópontba forgalomszámlálást végzett a reggeli és a délutáni időszakban, melynek eredménye 2023. február 17-én megküldésre került a tervező felé.
A javaslatok alapján az új vázlatterv elkészülte után egy újabb tervismertető bemutatásra kerül sor, melynek idejét a tervezővel egyeztetve előre láthatóan 2023. április végén tartunk.

Rendőrség hivatali lakásokkal tervezése
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	10.050.000 Ft



Az építési engedélyezési terv elkészítésének határideje 2022. szeptember 27. volt.Az építési engedély kérelmet a Pest Megyei Kormányhivatal a 2022. november 30-ai végzésében visszautasította, azzal az indokkal, hogy a tervezett rendeltetés nem felel meg a helyi építési szabályzat előírásainak (igazgatási rendeltetés, ill. földszinten lakó rendeltetés nem helyezhető el.) A HÉSZ módosítása folyamatban van.

I. sz. Gyermekorvosi körzet – LEZÁRVA
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	9.090.000 Ft



A Gyermekorvosi körzet helyszíne a Fót, Eötvös utca 2. szám alatt működő háziorvosi rendelő mögötti terület. A tervező (Németh József) a vázlattervet elkészítette. 
Fót Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése c. felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be „Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Fóton” tárgyban. A projekt során az I. számú gyermekorvosi körzet áthelyezésével a jelenlegi működési helyszínről az Eötvös u. 2. szám alá, a felnőtt háziorvosi rendelő mellé a meglévő épület bővítésével hoznák létre az új rendelőt. A Támogató 2023. március 23-án forráshiány miatt a pályázatot elutasította.

Zeneiskola terveztetése
	Költségvetésben jóváhagyott összeg. 
	         5.969.000 Ft



A kiviteli terveket a tervező 2023. március 13-ra leszállította. A következő lépésben az ütemezett költségvetést várjuk a tervezőtől. 

Hulladékudvar előkészítése, tervezése és létesítése:
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	73.000.000 Ft



Elektromos kialakítás: A terület belső elektromos áramellátásra a befogadó nyilatkozat 2023. januárban megérkezett, így 2023. január 24-én a Hálózat Használati és Hálózat Csatlakozási szerződést az EON Hálózati Kft. és Fót Város Önkormányzata aláírta. A fogyasztásmérő órát az EON 2023. február 1-én kiszállította. A belső elektromos hálózat kivitelezésének akadálya, hogy a terület őrzése nincs biztosítva. A felszerelt berendezések eltulajdonításának nagy a veszélye. A belső elektromos hálózat létesítése csak a Hulladékudvar megnyitásakor célszerű.

Út: Az engedélyes tervek elkészültek. A kiviteli tervekhez szükséges a közvilágítás terveinek elkészítése. A közvilágítási tervek 2023. januárban elkészültek, így várjuk a végleges útépítési engedély megadását.
Az útépítés kiviteli terveihez - NALA-MI Kft. által - készített kivitelezési költségvetés fedezet igény:32.000.000, - F t+ Áfa, bruttó 40.640.000, - Ft

A Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ) (8600 Siófok, Tanácsház u.5.) által jóváhagyott tervre az általa kijelölt kivitelezőtől a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. indikatív ajánlatot kért be a nagynyomású gázvezeték feletti ellenőrző/kivitelező munkára. Az FGSZ által kijelölt kivitelezőajánlata (gázvezeték diagnosztikai vizsgálatára, gázvezeték feletti vasbeton lemez elkészítésére) 12.373.000, - Ft +Áfa, bruttó 15.713.710, - Ft

Víz: A víz bekötés várható költsége 5.500.000, - Ft + Áfa, bruttó: 6.985.000, - Ft. NALA-MI Kft. 2022. december 19-re elkészítette a D100 ivóvíz vezeték engedélyezési tervét, melyet 2023. január elején engedély kérelemre beadott a Váci DMRV-hez. Az engedély kérelmet a DMRV jóváhagyta, és továbbadta a Katasztrófavédelmi Hatóság részére véleményezésre. A terv jóváhagyása 2023. május végére várható.

Szennyvíz: A terület szennyvíz kezelése zárt szennyvíztárolóval lehetséges. A szennyvíz tárolására javasolt a kereskedelemben kapható 10m3-es zárt műanyag tartály telepítése. A kivitelezés várható költsége: 4.500.000, - Ft +Áfa, bruttó 5.715.000, - Ft

Közvilágítás: A hulladékudvarhoz vezető Fót, Gyümölcsös utcai közvilágítás tervei 2023. január 16-ra elkészültek. Az engedélyt a kivitelezésre az ELMŰ – EON 2023. január 9-én jóváhagyta. Ez az engedély 1 évig érvényes.
A Tervezői költségvetés alapján a kivitelezésre 2.638.094, - Ft + Áfa, bruttó 3.350.380, - Ft szükséges.
A kivitelezéshez az ELMŰ-EON és Fót Város Önkormányzata közötti  TNÁ Megállapodás aláírása 2023. január 20-ai dátummal megtörtént.

A hulladék udvar teljes komplett kivitelezési költségbecslése az alábbi: 
· Útépítés:				32.000.000, - Ft +Áfa, bruttó 40.640.000, - Ft
· Gázvezeték feletti munka: 	12.373.000, - Ft + Áfa, bruttó: 15.713.710, - Ft
· Vízbekötés: 				 5.500.000, - Ft +Áfa, bruttó:  6.985.000, - Ft
· Szennyvíz akna :			4.500.000,- Ft +Áfa, bruttó:  5.715.000,- Ft
· Közvilágítás: 				2.638.094, - Ft +Áfa, bruttó:   3.350.380, - Ft
Összesen:			57.011.094, - Ft + Áfa, bruttó: 72.404.090, - Ft
Tó-Színpad:
	Költségvetésben jóváhagyott összeg (Tervek sor)
	975.360 Ft

	
	


A vázlatterv elfogadása megtörtént. Az építési engedélyezési terv készítése során a statikus tervező a szerkezet áttervezését javasolta, így új koncepció terven dolgozik az építész tervező.

Vörösmarty tér 5. – Üzletközpont tervezés - LEZÁRVA
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	91.170.000 Ft



A III. ütem - Építési engedélyezési tervet -a tervező határidőre, 2023. február 14-re leszállította.

Városháza tervezés
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	95.250.000 Ft



 A tervezés I. ütem – Vázlatterv – elkészült határidőre, és a tervet a Tervező 2023. március 21-én leszállította.
A tervezés II. üteme kezdődött, az engedélyes terv elkészültének határideje 2023. május 20. 
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Mélyépítési alap
A 158/2021.(VII.29.) számú KT határozat felhatalmazása alapján lefolytatott közbeszerzés nyertese a Penta Kft. lett, a szerződés 2022.04.11-én aláírásra került.

A mélyépítési keretmegállapodás terhére a következő megrendeléseket kaptuk:

[image: ]

A keretmegállapodásból még rendelkezésre áll bruttó 561 millió Ft.

Zebrák közlekedésbiztonságát növelő elemek
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	5.000.000 Ft



Este és nappal is más-más biztonsági elemek teszik lehetővé a közlekedésbiztonság javítását. Fót, Ferenczy utcai gyalogátkelőhelyet kijelöltük „minta” zebrának.A világító prizmák beépítésre kerültek. A „Piros” festésre a kivitelező kiválasztása és a szerződés aláírása megtörtént. A festés kivitelezését +10℃ felett tudják elvégezni, mely előre láthatóan 2023. április első felében megvalósul.



 Móricz Zsigmond utcai új csomópont fejlesztése
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	150.000.000 Ft




2022. július 21-én Fót Város Önkormányzata 148.510.285 Ft összegben támogatási szerződést kötött Pest Megye Önkormányzatával a Móricz Zsigmond utcai új – épülő kereskedelmi egység előtti - csomópont kiépítésére. A fejlesztés, a teljes kivitelezés lebonyolítására a Kft-vel az Egyedi Megbízási Szerződés 2022. augusztus 11-én került aláírásra. A kereskedelmi egység Építtetőjének megbízásából a Tervező a kiviteli terveket 2023. február végén megküldte. A Magyar Közút a munkavégzési engedélyt – hivatkozva a 2022. december 12-én megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodásra – március 27-én megadta. A kivitelezés március 28-án megkezdődött, várható befejezés április végén.       

Kossuth-Malom utca zebra közvilágítással
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	 12.000.000 Ft



A Képviselő-testület 120/2022. (VI.23.) KT határozatával úgy döntött, hogy a közbiztonság és különösen a gyermekek biztonsága érdekében a Kossuth utca Malom utcai szakaszára zebrát létesít. A zebrának a jelenlegi szabályozások alapján kötelező kiegészítője a megfelelő megvilágítottságot biztosító közvilágítás is. 
Az Impulzív megtervezte a világítást, az engedélyes tervek elkészültek, 2022.07.19-én átadásra kerültek.
A feladat a mélyépítési keretszerződés terhére kerül kivitelezésre, a zebra kivitelezése áprilisban várható.
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Fóti Kft. Malom utcai telephely fejlesztés
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	10.630.915 Ft



A Malom utcai telephely iroda épület energetikai felújítása a TOP Plusz energetikai felújítás pályázat keretében történik. A pályázathoz az épületre építési engedélyezési tervet kell készíteni. Ez a terv tartalmazza a Malom utcai irodaépület új tetőfedését, ami kisméretű cserepes lemez lesz. Az építési engedélyt a Tervező 2023. április 10-ig megkéri. A jogerős építési engedély alapján a kiviteli terv elkészül és a kiviteli terv alapján a Fóti Kft. elkészíti az épület új tetőfedési munkáit, melynek várható elkészülési ideje 2023. szeptember vége.

Bölcsőde pályázat
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	386.652.616 Ft



A VEKOP-6.1.1-21-2021-00021 sz. támogatási szerződés alapján - Fóti Boglárka bölcsőde fejlesztése új épület építés kivitelezése az ütemterv szerint készül. Kivitelező: 2F-Bau Kft. (1146 Budapest, Szabó József utca 4.) A befejezési határidő 2023. október 12.

Városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztés
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	60.000.000 Ft



A nyomvonal elfogadása a 223/2022(X.27.) KT-határozatban megtörtént, így az engedélyeztetést a tervező 2022. december 19-én megkezdte. Az engedélyeztetési eljárás jelenlegi állapota:
A fejlesztéshez a következők kivételével megérkeztek az engedélyek.
· Az ELMŰ engedélyeztetés folyamatban van. Az engedély kiadásához szükséges Fót Város Önkormányzata és az ELMŰ közötti bérleti szerződés. Jelenleg az ELMŰ-re várunk, hogy a Bérleti szerződés tervezetüket megküldjék. Az ügyintéző várható időpontra információval nem tudott szolgálni.
· MÁV engedélyeztetés megkezdődött. 
A létesítési engedély várható megérkezése 2023. április 15. Kiviteli terv szállítás várható időpontja 2023. április 30.

FSE Sportöltöző felújítás (Kossuth utca 36.)

Költségvetésben jóváhagyott összeg:						85.723.071 Ft
Fót Város Önkormányzata és a Fóti Sportegyesület közös döntés alapján a közbeszerzési eljárást 2023. február 17-én visszavonta. Az épület felújításának műszaki megoldására költségcsökkentés miatt változtatási igény merült fel. Az új műszaki tartalomra új építész és elektromos kiviteli terv és költségvetés készül 2023. április 21-re.
A csökkentett műszaki tartalommal készülő költségvetés alapján a kivitelező kiválasztására új versenyeztetési eljárást folytatunk le.

Műfüves focipálya öltöző - LEZÁRVA
	Költségvetésben jóváhagyott összeg 
	1.000.000 Ft



Az építési engedély 2023. február 21-én megérkezett és 2023. február 24-én jogerőssé vált.

Közvilágítás korszerűsítése

A költségvetésben jóváhagyott összeg                                                             305.580.000 Ft

A kiviteli terveket az Impulzív Kft. határidőre leadta. (2023.02.28.), melynek azonban engedélyezési okokból 2 ütemre bontása vált szükségessé. Ezt az 51/2023.(III.30.) KT határozat elfogadta.  A kivitelezés közbeszerzési eljárásának előkészítése elkezdődött.

Fóti Tájház toldaléképület bontása - LEZÁRVA

A költségvetésben jóváhagyott összeg                                                                  3.000.000 Ft

A versenyeztetésen nyertes kivitelezővel (SGK Green Kft. - 2151 Fót, Mihályi D. u.8.) a Bontási szerződést 2023. február 22-én aláírtuk. A bontási munka 2023. március 1-re elkészült.

Piac előkészítés – Bontás, tereprendezés

A költségvetésben jóváhagyott összeg                                                                  6.000.000 Ft

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. a Vörösmarty tér 11. szám alatti ingatlanon lévő garázs és melléképület bontási munkáira az Ajánlattételi felhívást kiküldte három vállalkozó részére. Az ajánlat beadási határidő 2023. április 5. A bontási munkák elkészítésének határideje április 30.

Az ingatlanon készülő előkészületi munkákhoz a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. az építési naplót megnyitotta, a kivitelezési munkákat megkezdte.
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A költségvetésben jóváhagyott összeg                                                                  6.200.775 Ft

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Ajánlattételi felhívást kiküldte három vállalkozó részére. Az ajánlat beadási határidő 2023. április 25.

Ady Endre út 19.- épület bontás

A költségvetésben jóváhagyott összeg                                                                  3.350.000 Ft

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Ajánlattételi felhívást kiküldte három vállalkozó részére. Az ajánlat beadási határidő 2023. április 12.

Fóti Zeneiskola felújítása

A költségvetésben jóváhagyott összeg                                                                  80.000.000 Ft

A tervek ütemekre bontása zajlik. 2023. őszére a földszint komplett felújítása a cél, úgy, hogy a zenei oktatás ezen a szinten elindulhasson szeptemberben.

Kisalagi Közösségi ház átépítése

A kiviteli tervek szerinti hőszigetelt nyílászárók beépítését – ajánlattételi felhívás alapján–
a Délvidék Kft. nyerte. A vállalkozói szerződés 2023.02.15-n aláírásra került.
Az ajtók, ablakok gyártása zajlik. A beépítésükhöz szükséges bontást, illetve a mozgássé-
rült mosdó kialakításának kivitelezését – ajánlattételi felhívás alapján – a Venti Bau Kft.
végezheti. A vállalkozói szerződés 2023.04.03-n kelt. A munkavégzés áprilisban kezdődik.

Millenniumi park közvilágításának led-es korszerűsítése - LEZÁRVA

A terveket a Nógrádvill Kft. készítette.
A kiviteli terv alapján a megvalósítást a Pahusz Bt. végezte, aki ajánlattételi felhívás 
alapján a legkedvezőbb árajánlatot adta. 2023.02.20-n történt a szerződéskötés
A munka átadása 2023.03.20-n megtörtént.


[bookmark: _Toc100262833]TOP PLUSZ Pályázatok:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	100.941.357 Ft



Energetikai felújítás 4 épülete:
· Fóti Boglárka Óvoda - Eőri Barna utcai óvoda
· Fóti Boglárka Óvoda - Bölcsőde utca 2. (Forfa épület)
· Fóti Kft. iroda épület - Malom utca 1. 
· Területi Gondozási Központ - Hargita utca 36.

Fóti Boglárka Óvoda - Eőri Barna utcai óvoda 
A kiviteli tervet a Tervező 2022. december 16-ra leszállította.

Fóti Boglárka Óvoda – Bölcsőde utcai óvoda (Forfa épület)
A módosított, kiegészített terv és költségvetés 2023. december 7-re elkészült.

Fóti Kft. iroda - Malom utca
Az AXIS Építésziroda Kft. (1024 Budapest, Margit krt.5/A) az Építési engedélyezési tervet elkészítette és 2023. március 31-én engedély kérelemre benyújtotta.

A pályázaton elnyert összeg 128.195.523 Ft. A támogatási szerződés 2022. április 4-én hatályba lépett. A pályázat megvalósítása érdekében a Fóti Boglárka Óvoda Eőri Barna utcai óvoda és a Bölcsőde utca 2. szám alatti (Forfa) óvoda épületéhez a kiviteli terv és költségvetés elkészült. A Hargita utcai Területi Gondozási Központ épületre csak napelem készül. A Malom utcai kiviteli tervek elkészülte után a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás indítható.

Helyi gazdaságfejlesztés 
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	292.100.000 Ft


Az Önkormányzat a „Vállalkozások piacra jutását segítő termelői piac fejlesztése Fóton” tárgyában benyújtott pályázat támogatásáról szóló döntésről 2022. december 13-án kaptunk értesítést. A támogatási szerződés 2023. február 22-én lépett hatályba. A feladat ellátására a Fóti Kft. az Egyedi megbízási szerződést 2023. január 31-ei dátummal megkapta. A Fóti Kft. a tervezői versenyeztetési eljáráson nyertes Vándorépítész Kft-vel (1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25.) a tervezési szerződést 2023. február 10-én aláírta. A tervező a terveket 2023. március 10-én leszállította. A kivitelező kiválasztása céljából a közbeszerzési eljárás lefolytatására a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát 2023. március 24-én felkértük, az Iroda által – az eljárás megindításához - kért dokumentumokat április 5-én megküldtük.

Belterületi vízrendezés Fóton a József Attila utcán és térségében
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	295.968.249 Ft


A pályázaton elnyert összeg 295.968.249 Ft. A támogatási szerződés 2022. április 4-én hatályba lépett.  
A projektre vonatkozóan a teljes tervdokumentáció és minden szakhatósági engedély rendelkezésre áll. A műszaki ellenőr kiválasztása versenyeztetés útján megtörtént. A közbeszerzési eljárás hirdetménnyel induló nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásként kerül lefolytatásra.  A projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz szükséges teljes dokumentációs anyag a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében Dr. Sándor Ügyvédi irodának átadásra került. Az eljárás megindult,  ajánlattételi határidő: 2023. április 17. 10:00.

Királydombi parkfejlesztés
	Költségvetésben jóváhagyott összeg
	300.000.000 Ft



A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. pályázott. A pályázaton elnyert összeg 300.000.000 Ft. A támogatási szerződés 2022. 03.30-án lépett hatályba. 
A Királydombi parkfejlesztés közbeszerzési eljárásának előkészítése zajlik a projektmenedzser vezetésével. A park kiviteli terveinek versenyeztetési eljárása lezajlott, a felhívás nyertese a Gardenworks Kft. lett. A tervezői szerződést 2022.09.30-n megkötöttük. A tervező több ízben bemutatta a megálmodott látványterveket, melyet a képviselői kéréseknek megfelelően többször módosított.
Azért, hogy a költségvetési kereten belül maradjunk, a látványterv végleges változatánál a park felső részén létesítendő támfalak hosszúságát minimálisra csökkentette a tervező, a létesítendő vizesblokk mellett egy foodtruck vendéglátó egység kap helyet. A parkot sétány szegélyezi.
Az engedélyezési és kiviteli tervek készítése zajlik, átadásuk 2023. júniusra várható.

[image: ]
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[bookmark: _Hlk50110357][image: ]Az egyes tevékenységek tervezett összegeit és ehhez képest teljesített mennyiségeket láthatjuk a következő táblázatban:


Közparkok és egyéb önkormányzati területek fenntartása

Az első negyedévben az évszakból adódóan nem folytattunk kaszálási feladatokat. A 2023-as évre vonatkozóan a zöldterület csoport vezetője felmérte a területeket a városban és elkészíti a kaszálandó területekre vonatkozó ütemezési feladatokat, terveket.

Az első negyedévben a parkgondozási feladatok között szerepel a közparkokban a levél és szemétszedés, a mulcstakarók pótlása, tisztítása. A tavaszi virágültetésre készülve a kertészeti telephelyen februártól a mikropalánták nevelgetése folyik, melyet március második hetében kezdtek el a kollégák kiültetni. A kiültetésre került virág az árvácska, ami a legjobban bírja a reggeli fagyokat, miközben színpompás, dekoratív virág. Összesen parkgondozási feladatokkal 2508 munkaórát töltöttek a kollégák.

A Somlyó tó üzemeltetési feladatai között szerepel a téli időszakban is a szemétszedés. A terület karbantartását, gondozását az első negyedévben kollégáink rendszeresen elvégezték. Az első negyedévben a Kalandpark zárva volt.  

A fakivágások az első negyedév időszakában történnek, ebben a negyedévben 20 db fa kivágására került sor. A kivágásra ítélt fákat nemcsak kertészmérnök kollégánk tekinti meg, hanem favizsgáló szakértőt is bevontunk az elbírálásba, hogy minél több fát menthessünk meg, de jelentősen csökkentsük a fák okozta balesetek, káresetek bekövetkeztét. Tisztában vagyunk vele, hogy minden fa kivágása fájdalmas, de az előrelátó vágásoknak, gallyazásoknak köszönhetően a legutóbbi, országosan hatalmas károkat okozó szélvihar idején Fóton minimális fa okozta károkozásról számoltak be. Gallyazási, aprítékolási feladatokat is jelentős mennyiséget végeztünk, egyrészt a fakivágások utómunkáiban, másrészt kisebb gallyazási részfeladatokban. Összesen 2350 munkaórát végeztek gallyazást, aprítékolást a kollégák ebben a negyedévben. 

Köztisztasági feladatok közül a szemétszedési feladatokat folyamatosan végzik a kollégák, ebben a negyedévben 1302 munkaórát töltöttek kézi szemétszedéssel és a hulladéktárolók ürítésével59 konténernyi hulladékot szállítottunk be az Égetőműbe. A seprőgép 33 üzemórát dolgozott. 

Műtárgy karbantartási feladatokat az első negyedévben 659 munkaórában végeztünk. Padok, kukák javításával, karbantartásával, illetve üdvözlő- és hirdetőtáblák javításával foglalkoztak a kollégák.

A játszóterek és kalandpark ellenőrzését és karbantartását folyamatosan végezzük, ebben a negyedévben 615 munkaórát töltöttek a kollégák az ellenőrzéssel és a hibák kijavításával. A munka az első negyedévben mindegyik játszóteret érintette, mivel az éves nagy karbantartásra ebben az időszakban, a nyitás előtt kerül sor. 



Közutak karbantartása

KRESZ tábla kihelyezésére átlagos mennyiségben került sor12 esetben helyeztünk ki táblát oszloppal, emellett 8 esetben táblalapot kellett pótolni. 

Útellenőri szolgálatot kollégánk az első negyedévben 252 munkaórában végezte. A várost körzetekre osztva ütemszerinti útbejárást végez, erről nyilvántartást, jelentést vezet. A közúti forgalom biztonsága érdekében halaszthatatlan intézkedések megtétele, az intézkedés szükségességéről a kollégákat értesíti. A kátyúzási helyszínek tervezését felmérésével elősegíti.

A burkolt utak kátyúzására az új aszfaltjavító géppel 784 m2-en került sor, többek között a 48-as Ifjúság utcában (41 m2), Alagi Major bekötő úton (7m2) , Apponyi Franciska utca(10m2), Árok dűlő (9m2) Balassa utcában (69 m2),Baross Gábor utca (15m2) Béke utca (48m2) Bocskai utca (14m2) Budai Nagy Antal u. (67m2) Egyenes dűlő (44m2) Gyümölcsös utca (33m2) Határ út 25 (m2) Ibolyás utca (45 m2) Jedlik Á. (31 m2) Kazinczy F. u.(37m2) Kinizsi P. u. (52m2) Könyves K. u. (2m2) Lehel u.( 14m2) Madách I. u. (61m2) Munkácsy M. u. ( 8m2) óvoda u. (1m2) Pitypang u. (4m2) Rév u. (4m2) Sugár u. (2m2) Szent I. u. (51m2) Szőlőkalja u. (25,5m2) Táncsics M. u. (20m2) Tessedik S. u.(2m2) Törökszegfű u.(19m2) Veres P. u (5m2).

Útpadka rendezésre ismét jelentős mennyiségben került sor,1870 fm -en végeztünk munkálatokat. Többek között a Budai N. A. u.(260 fm) Egyenes dűlő (260 fm) Fáy sétány (120,0 fm) Egyenes utca (260,0)Hársfa utca u. (250,0 fm) Rév u(120,0 fm) Árok u. (120 fm),

Útegyengetést homlokrakodó munkagéppel jelentős mennyiségben, 33 175m2-en végeztünk, Az utak javításaként összesen 25 utcában.(Jedlik Á. u. 1800 m2 , Istvánhegyi  bekötő út 7000m2, 024 Út2500m2,Sugár u.1250m2,Somlyó dűlő  750m2,Cseresznyés u. 375m2Pálya dűlő 2000m2,Istvánhegyi dűlő3000m2,Páskom sor 300m2 Munkácsy M.u.775 m2, Bartók B.u. 1150 m2)

Különösen nagy mennyiségben került sor a földutak zúzottköves javítására, 5860m2-en. Összesen 46 utcát érintett ez a fajta útjavítás (pl: Agárdy Gábor u. 120 m2, Akácfa u. 80m2Akácos u. 120m2Bartók B. 240 m2. Hársfa u. 540 m2,   Istvánhegyi  bekötő út 60 m2, Jedlik Á. 240 m2, Árvácska utca 100 m2,Levendula u. 160 m2Völgy u. 300 m2,Ybl M. u. 160 m2Vadvirág u. 120m2, Tóth K. 160 m2, Sugár u. 380Sátorfák u. 380m2,stb…)

Járdát és parkolót 2 esetben kellett javítanunk az év első negyedévében. A csapadékos időjárás a rácsos átereszekre vonatkozóan is több feladatot adott, 209 méter hosszan takarítottuk és4 méter hosszan javítottuk, pótoltuk. 

Síkosságmentesítést kézi erővel, járdák parkolók esetében 7375 m2-en végeztünk. Síkosságmentesítést sávszóróval 1,5-2 m szélességben 64500 m2-en , míg síkosságmentesítést repítőtányérral 3 fm szélességben 483 000 m2-en végeztünk. 





Csapadékvízzel kapcsolatos feladatok
Az első negyedévben a burkolt árkok tisztítását 6190 méteren végeztük, a javítását 2 méteren. Rácsokat, szűkületeket110 alkalommal tisztítottunk. 
Szikkasztó árok helyreállítására90 folyóméteren volt szükség. A lefolyástalan szikkasztókból 720 m3 vizet szállított el az alvállalkozó kolléga 7 alkalommal a hónap során. 
A zárt csatornarendszer speciális géppel való tisztítása (womázásra) az első negyedévben nem volt. 

Egyéb
Önkormányzati rendezvénnyel kapcsolatos feladattal 261 órát foglalkoztak a kollégák, ennek túlnyomó része az Adventi díszkivilágítás leszedése volt, a betlehemi jászol elbontása.
Továbbá a kollégák részt vettek az Értékek napja rendezvényein, zászlóztak a március 15-ei ünnepre.
Az önkormányzat részére a kollégák mintegy 689 munkaórában segédkeztek pakolásban, szállítmányozásban. 

Ifjúsági programszervezés, rendezvény tervek 

Somlyó-tó fesztivál keretében a Farsang zajlott februárban, ami nagy sikert aratott, sok résztvevővel és jó visszajelzésekkel. 

Az idei évben 8 alkalommal Kiruccanás néven családi programokat szervezünk a Somlyó tónál. 
Az eseményeket a hagyományőrzés mellett, zenei programokkal, esetenként táncos, mozgásos játékokkal, kézműveskedéssel színesítjük.
A közösségépítés az elsődleges célunk, ezért az intézményeink is meghívást kapnak a programok lebonyolításában, bemutatkozási lehetőségként, népszerűsítve saját tevékeny a városunkban élők számára.
A rendezvényeknél igényként merült fel a sérültek, fogyatékkal élők számára akadálymentesítés, így igyekszünk a különböző területen sérüléssel élő emberek számára is élvezhetővé, befogadhatóvá tenni a programjainkat. Ehhez civil egyesületek segítségét is igénybe vesszük több esemény szervezésénél is.
Az étel-italválasztásnál is az esemény tematikájához kapcsolódóan igyekszünk a kínálatot tervezni. Itt is számítunk a civil egyesületek segítségére.

Majális kiruccanás 2023.05.01.
A kiruccanás rendezvények közül a májusi alkalom kiemelt rendezvénye lesz a sorozatnak: az időjárás kedvezőbbé válása miatt és a tavalyi tapasztalatok alapján igen népszerű volt, a program sokszínűsége és a költségvetése is ehhez mérten növekszik.  

A tavalyi évhez hasonlóan ezen a rendezvényen kuriózumként megjelennek a városi intézmények, vállalkozások, cégek egy-egy táncos produkció bemutatásával. A városban működő gyermek tánccsoportok is aktívan szerepet vállalnak a műsor programjában. Az eseményen a látássérülteknek akadálymentesítjük és a lakosoknak is lehetőséget biztosítunk az elfogadás, integráció gyakorlására. A gyermekeknek szervezett kézműveskedés a születésnaphoz kapcsolódik majd. A várostól kapnak ajándékot az ünnepen megjelent lakosok, vendégek.

	Költségelem
	Részletezés
	Nettó költség

	Fellépő fóti gyerekek, felnőttek vendégül látása 
	(kb.:150 fő)
	350.000.-

	Dekoráció, kézműveskedés
	
	50.000.-

	Zenekar
	
	1.150.000.-

	Egészségügyi szolgálat
	orvosi ügyelet a helyszínen
	100.000.-

	Biztonsági szolgálat
	
	150.000.-

	Népi vagy sportjátszótér gyermekeknek
	
	900.000.-

	Látássérülteknek akadálymentesítés, ehhez kapcsolódó széles körű lakossági edukáció
	
	300.000.-

	Összesen:
	
	3.000.000.-



Soml(y)ói kiruccanás, 2023.06.17.
A rendezvény témája kettős, ahogy a szójáték is mutatja, egyrészt a természetvédelem, másrészt a somlói galuska köré épül. A természetjárás népszerűsítésében a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai és ilyen tematikájú játékok segítenek. A somlói galuska témájában receptversenyt hirdetünk, hagyományos és újragondolt somlóikat is várunk, a rendezvényen pedig somlóit osztunk a vendégeknek. A fellépők fóti zenekarok lesznek.

Költségvetés kalkuláció:
	Költségelem
	Részletezés
	Nettó költség

	Hangosítás
	
	 120 000 

	Zenekar
	 
	  250 000 

	Reprezentációs költség:
	fellépők és DINPI segítők vendégül látása
	    100 000 

	Népi játékok
	 
	  110 000 

	Programok
	Somlói sütés és kínálás 
	1 000 000 

	Sátorbérlés
	 
	       350 000 

	Egészségügyi szolgálat
	orvosi ügyelet a helyszínen
	       110 000 

	Dekoráció, kézműveskedés
	természetvédelmi témakörben
	150 000 

	Szállítási költségek
	 
	         50 000 

	Biztonsági szolgálat
	 
	       110 000 

	Összesen
	 
	2 350 000 




Kegyeleti tevékenység
A kegyeleti tevékenység körébe a két önkormányzati fenntartású temető üzemeltetésével kapcsolatos tételek szerepelnek. 
Ezek a tételek egyrészt a városüzemeltetési tevékenységbe épülnek be, másrészt az ügyfelektől érkező sírhely hosszabbítási és ravatalozó használati díjak bevételei fedezik.
A városüzemeltetési tevékenység során az első negyedévben takarítási feladatokat láttak el a parkgondozó kollégák Kisalagon és a Sírkertben is 19 munkaórában. Egyéb fűkaszálási, parkgondozási, műtárgy karbantartási feladat nem merült fel. 
A ravatalozó használatból és sírhely megváltási díjból fedezzük a ravatalozók takarítását, nyitását-zárását, a ravatalozók közüzemi költségeit, a temető felügyelő kolléga bérét és járulékait. 

Bársony Fót program
A Bársony Fót programban 2023. első negyedévében folytatódott a „fa rehabilitációs program” ami az Alagi bekötőút öreg fasorának újratelepítését célozta meg. A fasor nagyon öreg volt, már 2 nagyobb és 2 kisebb fa dőlt ki a közelmúltban, folyamatos balesetveszélyt jelentett. 2023. március 24-én megtörtént a fasor újratelepítése 115 db 12/14-es törzskörméretű platán fával. A fák 3 karóval való rögzítése megtörtént. 

Beruházási terv teljesülése
A 2023-ra tervezett eszközök beszerzése még nem történt meg, azonban az igényfelmérések és az árajánlat kérések zajlanak, ami alapján a következő módosítási javaslatunk van az üzleti terv 2. számú mellékletében szereplő eszközfejlesztési igénnyel kapcsolatban. 

	 
	Beruházási igény
	EREDETI Nettó beruházási érték 2023
	MÓDOSÍTOTT nettó beruházási érték 2023

	1.
	Irodakonténer
	2 500 000
	5 000 000

	2.
	Karácsonyi dísz
	500 000
	500 000

	3.
	Szerszámok, gépek
	1 000 000
	2 500 000

	4.
	Irodai eszközök
	500 000
	500 000

	5.
	Vállalatirányítási rendszer 
	5 000 000
	0

	6.
	Üzemanyag tároló konténer
	0
	1 000 000

	 
	Mindösszesen
	9 500 000
	



A vállalatirányítási rendszerek közül többet megvizsgáltunk és a legjobbnak tűnő programcsomagokról tájékoztató előadást hallgattunk meg. Az igényeinket leginkább kiszolgáló, rugalmasan alakítható és mégis optimális árú programcsomag a Microsoft Project, amit lehet webes elérésű, felhő alapú és szerverre telepített változatban is kérni. Hosszú távon meg kell vizsgálni a város intézményei között működő, a városi optikai kábelen kiépített belső hálózat és szerverre telepített közös rendszer szükségességét, azonban ennek informatikai (SQL szerver, Sharepoint szerver, Project szerver) és betanítási költsége közel 10 millió Ft lenne. Ezért a kft. és a városüzemeltetési osztály között az idei évben egy webes alapú verzióját próbálnánk ki a Microsoft Projectnek, amit havi előfizetéses konstrukcióban kínálnak. Emiatt most nincs szükség egyszeri jelentős összegű beruházásra, ez az 5 millió Ft-os tétel felszabadul. 

A Somlyó tóhoz kihelyezendő iroda és raktárkonténer ára jelentősen megemelkedett az 1 évvel ezelőtti ajánlathoz képest, erre átcsoportosítanánk 2,5 millió Ft-ot. 

Szükségessé vált a telephelyünkre egy üzemanyagtároló konténer beszerzése, mivel a fűkaszákhoz, kisgépekhez szükséges üzemanyagot, hirdaulika olajat, motorolajat így tudjuk biztonságosan tárolni. Erre csoportosítanánk át 1 millió Ft-ot.
A fennmaradó 1,5 millió Ft-tal pedig a szerszámok, gépek sort növelnénk meg. 


Pénzügyi beszámoló
Az év során a Kft. és a Hivatal közötti havi leigazolási rend jól működik, az új közszolgáltatási szerződés alapján a Kft. továbbra is havonta küldi az adatszolgáltatást az elvégzett munkákról. 
A beruházási bonyolítói tevékenység átalányjellegű díját a Kft. negyedévente számlázza a Hivatalnak, a városüzemeltetés éves költségkeretének egy hónapra eső részét pedig havonta. 

A Kft. likviditása megfelelő.



[bookmark: _Toc100262835]Hatályos szerződések listája
A 216/2021. (XI.18. KT határozat alapján a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022.12.31-én hatályos szerződéseinek listáját a következőkben részletezzük. 

	Iktatószám
	Partner
	Szerződés tárgya
	Szerződés dátuma
	Szerződés időtartama

	SZB/32/2011      
	Multi Alarm Zrt.                        
	Szolgáltatási szerződés - Temető  - Vörösmarty u. 72/A.                                             
	2011.03.21
	határozatlan

	SZB/98/2011      
	BIMEX - CASING Kft.                     
	Szolgáltatási szerződés  konténeres hulladékszállításra                                                             
	2011.04.29
	határozatlan

	SZB/131/2011     
	Lavina szervíz Kft.                    
	Fizetési megállapodás kenőolaj beszerzésre                                                                               
	2011.05.13
	határozatlan

	SZB/45/2013          
	OTP Bank Nyrt.                          
	Bankszámlaszerződés                                   
	2013.02.28
	határozatlan

	SZB/371/2014         
	DMRV Zrt.                               
	Közüzemi szolgáltatási szerződés - Malom u. 1.                                                      
	2014.12.09
	Határozatlan

	SZB/7/2015           
	Szabó János eü. gázmester               
	Megállapodás  fertőtlenítésre                                               
	2015.01.13
	határozatlan

	SZB/266/2015         
	MT World Stone KFT.                     
	Együttműködési megállapodás temetői szolgáltatások végzésére.                                       
	2015.07.13
	Határozatlan

	SZB/510/2015         
	MindiGIS Térinformatikai Iroda          
	Temetői térinformatikai rendszer bevezetése és szoftver biztosítása
	2015.12.03
	határozatlan

	SZB/381/2016         
	Vodafone Magyarország Zrt.              
	Vezetékes telefon keretszerződés
	2016.09.01
	Határozatlan

	SZB/90/2017          
	EGIS Gyógyszergyár Zrt.                 
	Mogyoród, Fóti úti hulladékégető kármentesítéséhez kapcsolódódan közlekedő utak, monitoring kutak környezetének tisztán tartása
	2016.12.21
	határozatlan

	SZB/1084/2017        
	Dr. Szeberényi Lívia ügyvéd             
	Ügyvédi megbízási szerződés                                                                         
	2017.02.01
	határozatlan

	SZB/453/2017         
	GENERALI Biztosító Zrt.                 
	Biztosítási szerződés létrejötte, JCB                                                               
	2017.02.01
	határozatlan

	SZB/365/2017         
	Gravír&ág Kft.                          
	Sírtábla gravírozás
	2017.02.01
	határozatlan

	SZB/292/2017         
	Klimász János                           
	Kőfaragói szolgáltatás: urnafal fülkéinek vágása, urnatáblák vésése
	2017.02.01
	határozatlan

	SZB/1259/2017
	Erdei Györgyné
	Kisalagi temető terület bérleti szerződés
	2017.04.10
	határozatlan

	SZB/1313/2017
	Fót Város Önkormányzata
	Közérdekű parlagfű védekezés keretszerződése
	2017.06.20
	határozatlan

	SZB/91/2018          
	Hessyn Informatikai és Oktatási Kft.    
	Könyvelő szoftver bérleti szerződése
	2018.01.25
	határozatlan

	SZB/976/2018         
	LUX-IRT Kft.                            
	Vállalkozói szerződés patkányírtásra.                                                               
	2018.02.07
	határozatlan

	SZB/1823/2018        
	MindiGIS Térinformatikai Iroda          
	Adatfeldolgozói megállapodás GDPR bevetezés miatt                                                                
	2018.05.25
	határozatlan

	TKB/1496/2018
	DMRV Zrt.                               
	Vízóra Rév utca 272.
	2018.07.26
	határozatlan

	SZB/1235/2018        
	Budapest Főváros Kormányhivatala        
	Szolgáltatási szerződés GNSS adatok  felhasználására GPS mérőeszköz használatához                                    
	2018.08.01
	határozatlan

	SZB/50/2019          
	Dunakeszi Tankerületi Központ           
	konténerszállítási szerződés                                                                 
	2018.12.10
	határozatlan

	SZB/177/2019         
	Fót Város Önkormányzat                  
	Piac üzemeltetési szerződés,  piaci rendtartás, üzemeltetési szabályzat                             
	2019.01.16
	piac végleges kialakításáig

	SZB/364/2019         
	Multi Alarm Zrt.                        
	Ferenczy u. 8. Kertészet távfelügyeleti szolgáltatás.                                               
	2019.01.30
	határozatlan

	SZB/227/2019         
	GENERALI Biztosító Zrt.                 
	Tevékenységi felelősségbiztosítási szerződés
	2019.02.27
	határozatlan

	SZB/669/2019         
	GENERALI Biztosító Zrt.                 
	Kalandpark felelősségbiztosítás.                                                                    
	2019.04.25
	határozatlan

	SZB/1039/2019        
	EGIS Gyógyszergyár Zrt.                 
	I.sz. szerződés módosítás                                                                           
	2019.06.03
	határozatlan

	SZB/358/2020         
	Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.      
	Szerződés adatvédelmi szabályzat és mellékletei használatáról.                                      
	2020.01.02
	5év

	SZB/183/2020         
	Unix Autó Kft                           
	Általános kereskedelmi keretszerződés kedvezményes árú autóalkatrészre                                           
	2020.01.31
	határozatlan

	SZB/347/2020         
	GENERALI Biztosító Zrt.                 
	Flotta casco szerződésmódosítás.                                                                    
	2020.03.03
	határozatlan

	SZB/566/2020         
	BÍRÓ HÁZA ÉTTEREM Színes ételek Kft.    
	Konténeres hulladék szerződés - határozatlan                                                        
	2020.03.10
	határozatlan

	SZB/584/2020         
	Fót Város Önkormányzat                  
	Hulladék végrehajtás szerződése                                                                     
	2020.04.07
	határozatlan

	SZB/583/2020         
	Primaenergia Zrt.                       
	Palackkártyás szerződés hegesztési feladatokhoz                                                              
	2020.04.08
	határozatlan

	SZB/605/2020         
	GENERALI Biztosító Zrt.                 
	Gépjármű bíztosítás szerződés módosítás                                                             
	2020.04.17
	határozatlan

	SZB/786/2020         
	fótozók Környezetvédelmi Egyesület      
	Birdie locsolóauto térítésmentes kolcsonbe adasa alkalmankent    önkéntes locsolási tevékenységre                                  
	2020.05.22
	határozatlan

	SZB/1018/2020        
	Hessyn Informatikai és Oktatási Kft.    
	 szerződés módosítás                                   
	2020.07.01
	határozatlan

	SZB/1183/2020        
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Malom u. 1. aszfaltozás, irodaépület felújítás                    
	2020.07.13
	egyszeri 2020-2023. évekre

	SZB/1244/2020        
	Magyar Telekom Távközlési Nyrt.         
	 Szerződés pénztárgép kommunikációra                      
	2020.08.04
	Határozatlan

	SZB/1456/2020        
	GPH Rope Kft.                           
	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás                       
	2020.09.01
	határozatlan

	SZB/1501/2020        
	Fót Sportegyesület Kerékpár Szakosztály 
	Bringapark használati engedély                   
	2020.09.15
	Határozatlan

	SZB/1568/2020        
	Miniszterelnöki Kabinetiroda            
	Bringapark pályázat támogatási szerződés                                 
	2020.09.15
	fenntartási szerződés végéig - 5 év

	SZB/1538/2020        
	MOL Nyrt.                               
	 Egyedi szerződés üzemanyag vásárlására a KEF közbeszerzési keretmegállapodás keretében                                                              
	2020.09.23
	Határozatlan

	SZB/1712/2020        
	EGIS Gyógyszergyár Zrt.                 
	2. sz szerződés módosítás kaszálásra                             
	2020.10.20
	Határozatlan

	SZB/1683/2020        
	Vodafone Magyarország Zrt.              
	Mobiltelefon flotta keretszerződés                                        
	2020.10.21
	Határozatlan

	SZB/94/2021          
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Közfeladat ellátási szerződés 2021-2030                             
	2020.12.22
	2021.01.01-2031.01.01

	SZB/95/2021          
	Fót Város Önkormányzat                  
	Megbízási keretszerződés                                            
	2020.12.22
	Határozatlan

	SZB/96/2021          
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Vállalkozási keretszerződés                                         
	2020.12.22
	Határozatlan

	SZB/257/2021         
	Dunakeszi Tankerületi Központ           
	Konténeres szemétszállítás módosítás 2021                             
	2021.02.02
	Határozatlan

	SZB/287/2021         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi megbízási DMRV projektekre                                  
	2021.02.18
	Határozatlan

	SZB/288/2021         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi megbízás Tigaz ügyintézés                                   
	2021.02.18
	Határozatlan

	SZB/289/2021         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi megbízás ELMU                                               
	2021.02.18
	Határozatlan

	SZB/290/2021         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi megbízás Fruzsi ovi                                         
	2021.02.18
	Határozatlan

	SZB/291/2021         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi megbízás Központi konyha                                    
	2021.02.18
	2020.05.04-2023.05.04

	SZB/862/2021         
	OTP Bank Nyrt.                          
	Szerződés módosítás EUR számla miatt                                       
	2021.05.20
	határozatlan

	SZB/963/2021         
	Papi Clean KFt.                         
	 Keretszerződés módosítás Woma tevékenységre                                              
	2021.06.01
	határozatlan

	SZB/1082/2021        
	Miniszterelnöki Kabinetiroda            
	Görpálya támogatói okirat 2021                              
	2021.06.21
	fenntartási szerződés végéig - 5 év

	SZB/1186/2021        
	Kelet-Pest Megyei Kft                   
	Közbeszerzési szerződés kaszálásra és favágásra                    
	2021.07.06
	36 hónap vagy a keretösszeg kimerüléséig

	SZB/1801/2021        
	Home Medical 2002 Szolgáltató Kft       
	 Számítógép halózat karbantartási szerződés             
	2021.10.01
	határozatlan

	SZB/1964/2021        
	Premontrei Iskolaközpont                
	Együttműködési megállapodás közösségi szolgálat                 
	2021.10.06
	határozatlan

	SZB/1859/2021        
	ER-TERV Bt.                             
	 Favizsgálat keretszerződes                                                   
	2021.10.11
	2021.10.11-2024.12.31

	SZB/1948/2021        
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi szerződés Mélyépítési keretszerződés                       
	2021.10.11
	4 éves keret

	SZB/1951/2021        
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi szerződés  Bölcsöde építés                                                   
	2021.10.11
	2023.05.31-ig

	SZB/1952/2021        
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi szerződés- Aldi körforgalom közvilágítás                                     
	2021.10.11
	2022.06.30ig

	SZB/1955/2021        
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi szerződés - Zeneiskola terveztetés                                            
	2021.10.11
	teljesítésig

	SZB/2021/2021        
	Septox Kft.                             
	 Hulladék ártalmatlanítási szerződés                                          
	2021.10.29
	határozatlan

	SZB/2140/2021        
	Fóti Népművészeti Szakközépiskola és G  
	 Együttműködési megállapodás diák közösségi szolgálat
	2021.11.18
	határozatlan

	SZB/2099/2021        
	Vodafone Magyarország Zrt.              
	Szerződés módosítás                                           
	2021.11.23
	Határozatlan

	SZB/2365/2021        
	Fót Város Önkormányzat                  
	Telephely felújítási szerződés módosítása                         
	2021.12.15
	2022.12.31ig

	SZB/49/2022          
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi megbizas Városi térfigyelő                                  
	2022.01.10
	2022.12.31

	SZB/65/2022          
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi megbizasi szerzodes TOP Plusz muszaki elokeszites            
	2022.01.12
	2022.12.31

	SZB/64/2022          
	Fót Város Önkormányzat                  
	Tamogatasi szerzodes Eszkozfejlesztesre                             
	2022.01.12
	2023.01.31

	SZB/63/2022          
	Fót Város Önkormányzat                  
	Tamogatasi szerzodes Civil Kozpont fejlesztésere                    
	2022.01.12
	2023.01.31

	SZB/62/2022          
	Fót Város Önkormányzat                  
	Tamogatasi szerzodes TOP Plusz pályázat                             
	2022.01.12
	2023.01.31

	SZB/287/2022         
	Dr. Juhász Anna üzemorvos               
	Üzemorvosi megállapodási szerződés                              
	2022.01.17
	határozatlan

	SZB/292/2022         
	Óbudai Autójavító Kft.                  
	 Karbantartási keretszerződés
	2022.01.19
	határozatlan

	SZB/403/2022         
	Németh László Gimnázium                 
	Együttműködési szerződés 50 órás közösségi szolgálat              
	2022.02.02
	2022.12.31ig

	SZB/360/2022         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2022 03 01                    
	2022.02.22
	2022.03.01-2031.12.31

	SZB/571/2022         
	Magyar Államkincstár                    
	 Pénzforgalmi számlaszerződés
	2022.03.23
	határozatlan

	SZB/560/2022         
	Pócsi György EV.                        
	 Keretszerződés módosítás Woma tevékenységre                                              
	2022.03.24
	2022.03.16-2023.03.31

	SZB/675/2022         
	Magyar Államkincstár                    
	Támogatási szerződés Kiralydomb                                      
	2022.03.30
	2025.09.30

	SZB/695/2022         
	Oltalom Temetkezési Szolg. Kft.         
	Együttműködési megállapodás  Fót köztemetőiben végzendő temetési szolgáltatásra
	2022.04.04
	határozatlan

	SZB/622/2022         
	MAKETUSZ                                
	Együttműködési megállapodás kerékpárosbarát szolg hálózatra
	2022.04.06
	határozatlan

	SZB/690/2022         
	SZIGÜ Temetkezési Kft.                  
	Együttműködési megállapodás Fót köztemetőiben végzendő temetési szolgáltatás e
	2022.04.14
	határozatlan

	SZB/938/2022         
	ORINK HUNGARY Kft.                      
	Szállítási szerződés tisztítószerekre                                                  
	2022.04.26
	2023.04.26-ig

	SZB/879/2022         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi Megbízási Szerződés -  Rendőrség terv hivatali lakásokkal te
	2022.04.29
	2022.12.31

	SZB/877/2022         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi Megbízási Szerződés - Zebrák közlekedésbiztonságát növelő el
	2022.04.29
	2022.12.31

	SZB/876/2022         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi Megbízási Szerződés - Bartók B. - Virág utca feletti gyalogo
	2022.04.29
	2022.12.31

	SZB/1353/2022        
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Melyepitesi megrendeles 3 5 db palyazatos jarda                   
	2022.05.10
	2023.12.31

	SZB/957/2022         
	SZIGÜ Temetkezési Kft.                  
	Alvállalkozói szerződés                                            
	2022.05.17
	2027.05.31-ig

	SZB/1024/2022        
	Papi Clean KFt.                         
	 Szolgáltatási Keretszerződés Módosítás                                   
	2022.05.18
	határozatlan

	SZB/1034/2022        
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi megbízási szerződés - Kossuth u. 36. Sportöltöző épületének
	2022.05.20
	2023.09.30

	SZB/1033/2022        
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi megbízási szerződés - Terület és Településfejlesztési Opera
	2022.05.20
	2025.06.30

	SZB/1032/2022        
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi megbízási szerződés - Terület és Településfejlesztési Opera
	2022.05.20
	2025.06.30

	SZB/1019/2022        
	Johnny Servis                           
	Mobil WC bérleti szerződés                                                 
	2022.05.26
	határozatlan

	SZB/1399/2022        
	Focus Audit and Advisory Kft.           
	 Könyvvizsgálói szerzodes 2022 2024                         
	2022.07.12
	2022.07.12-2025.06.30

	SZB/1416/2022        
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Támogatási szerződés - királydombi szabadidőpark kialakítása      
	2022.07.18
	2024.01.31

	SZB/1370/2022        
	Magánszemély
	Együttműködési megállapodás temetői szolgáltatások végzésére.                                       
	2022.07.19
	határozatlan

	SZB/1418/2022        
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi  szerződés - Malom u. - Kossuth u. gyalogosátkelőhely kiv
	2022.07.25
	2022.12.31

	SZB/1621/2022        
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi szerzodes Móricz csomopont                                 
	2022.08.11
	2023.06.30

	SZB/1962/2022        
	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.       
	 Földgázellátási szerződés                              
	2022.09.20
	2022.10.01-2023.10.01

	SZB/1977/2022        
	OPUS TIGÁZ Zrt.                         
	 Elosztóhálózat-használati Szerződés - Vörösmarty u. 72/A                 
	2022.10.10
	határozatlan

	SZB/1976/2022        
	OPUS TIGÁZ Zrt.                         
	 Elosztóhálózat-használati Szerződés - Malom utca 1.                      
	2022.10.10
	határozatlan

	SZB/2024/2022        
	Gardenworks Kft                         
	 Királydomb tervezes TOP Plusz                                            
	2022.09.30
	Teljesítésig

	SZB/2049/2022        
	E-ON Energiagazdálkodási Kft.           
	 Szerződésmodositas 2023ra                                  
	2022.10.21
	2023.01.01-2023.12.31

	SZB/2136/2022        
	Pócsi György EV.                        
	Szolgáltatási Szerződés csapadékvíz elszállításra                       
	2022.11.03
	2023.12.31

	SZB/2135/2022        
	Pócsi György EV.                        
	Szolgáltatási Szerződés készenlét ellátása csapadékvíz elszállításra    
	2022.11.03
	2023.12.31

	SZB/2176/2022        
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi Megbízási Szerződés - Vörösmarty tér 5. üzletközpont terveztetése                                       
	2022.10.18
	teljesítésig

	SZB/2175/2022        
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi Megbízási Szerződés   - Közvilágítás terveztetés                           
	2022.10.13
	2023.11.30

	SZB/2171/2022        
	Fót Város Önkormányzat                  
	Támogatási szerződés módosítás Civil Központ fejlesztésére                                
	2022.10.24
	2024.01.31

	SZB/2184/2022        
	OTP Bank Nyrt.                          
	 Vállalkozói Fizetésiszámla-szerződés USD                                  
	2022.09.09
	Határozatlan

	SZB/2183/2022        
	OTP Bank Nyrt.                          
	 Standard Global Markets Keretszerződés                                    
	2022.09.09
	Határozatlan

	SZB/2228/2022        
	Alkonyat Team Kft.                      
	Együttműködési megállapodás                                           
	2022.08.08
	Határozatlan

	SZB/2273/2022        
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi Megb. Szerz. - Vörösmarty temetőnél buszmegálló és gyalogátelő
	2022.11.14
	2023.01.31

	SZB/2272/2022        
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi Megbízási Szerződés - Városháza vázlatterv, engedélyezési terv
	2022.11.14
	2023.09.08

	SZB/2271/2022        
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi Megbízási Szerződés - 5 zebra terveztetés
	2022.11.14
	2023.01.31

	SZB/68/2023          
	Penta Ált Építőip Kft.                  
	Vállalkozási szerződés Fót belterületén útszakaszok repedésjavítása 
	2022.12.14
	2022.12.15-2023.06.30

	SZB/107/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	Megbízási szerződés módosítás - Malom u.-i telephely aszfaltozás és irodaépület felújítás
	2022.12.14
	 - 2023.12.31-ig

	SZB/106/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi megbízási szerződés - Millenniumi park közvilágításának fejl
	2022.12.08
	2023.01.01-2023.12.31

	SZB/105/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi megbízási szerződés módosítás - Óriásplakát üzemeltetés     
	2022.12.23
	2023.01.01-2023.12.31

	SZB/104/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Támogatási szerződés módosítás - Királydomb szabadidőpark          
	2022.12.15
	2024.01.31-ig

	SZB/103/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	Támogatási szerződés módosítás - Eszközberuházás                   
	2022.12.13
	2024.01.31-ig

	SZB/152/2023         
	Szabó János eü. gázmester               
	 Megállapodás fertőtlenítésre                                  
	2023.01.20
	határozatlan

	SZB/383/2023         
	BKM Nonprofit Zrt.                      
	Vállalkozási szerződés hulladék beszállításra                          
	2022.12.14
	2023.01.01-2023.12.31

	SZB/385/2023         
	Magyar Chan Wu Szövetség                
	 Megbízási szerződés - Farsangi kiruccanás rendezvényen táncos pro
	2023.02.07
	egyszeri

	SZB/384/2023         
	Bagyal Csaba E:V:                       
	Megrendelés egészségügyi biztosításra                                   
	2023.02.09
	egyszeri

	SZB/393/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi megbízási szerződés - Petőfi u. 6. hrsz:1372 toldaléképületének bontása
	2023.01.15
	-2023.03.01

	SZB/392/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi megbízási szerződés - Szent L. utca 1. sz. épület lépcsőház 
	2023.01.15
	2023.08.31.ig

	SZB/391/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi megbízási szerződés - Piac fejlesztése Fóton                
	2023.01.31
	2024.11.30ig

	SZB/414/2023         
	Délvidék Kft.                           
	Vállalkozási szerződés - Kisalagi Közösségi Ház nyílászáróinak cseréje      
	2023.02.15
	-2023.04.28.

	SZB/423/2023         
	BÉTA-TIPP Kft                           
	 Fedett szín építése Sport utcai telekre                                     
	2023.02.22
	-2023.11.30

	SZB/439/2023         
	Vándormuzsikos Bt.                      
	 Megbízási Szerződés - Farsang                                          
	2023.01.20
	egyszeri

	SZB/438/2023         
	Ko-RI-FA Ker. és Szolg. Bt.             
	 Vállalkozási Szerződés Kisalagi ravatalozó tető javítás       
	2023.02.27
	-2023.05.15.

	SZB/469/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	Vállalkozási Szerződés piac kivitelezés előkészítő bontási, terület
	2023.02.28
	-2023.04.30

	SZB/539/2023         
	Dr. Juhász Anna üzemorvos               
	 Megbízási szerződés módosítás                                   
	2022.11.02
	határozatlan

	SZB/561/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	Támogatási Szerződés módosítás (játszótér)                                    
	2023.02.28
	2024.01.31-ig

	SZB/560/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi Megbízási Szerződés - 4 éves időtartamra szóló közbeszerzése
	2023.03.13
	4 éves keret

	SZB/559/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi Megbízási Szerződés - Vörösmarty u. 72. alatti ravatalozó te
	2023.03.13
	-2023.06.30ig

	SZB/558/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	 Egyedi Megbízási Szerződés - Ady Endre u. 19. alatti épület bontásá
	2023.03.13
	-2023.05.31ig

	SZB/557/2023         
	Fót Város Önkormányzat                  
	Egyedi Megbízási Szerződés - Vörösmarty tér 10. alatti garázs bontá
	2023.03.13
	-2023.05.31ig

	SZB/634/2023         
	Pócsi György EV.                        
	Víznyelők, aknák és egyéb műtárgyak tisztítása womával
	2023.03.30
	2023.04.01-2024.03.31

	SZB/641/2023         
	Magánszemély
	Adásvételi Szerződés - KIA motorvezérlő               
	2023.03.31
	egyszeri
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2023 Kötelező 

feladatok

Teljesített 

mennyiség

Nettó összeg Ft

Teljesítettségi 

fok

110 Fűnyírás (kézi - 3 alkalom) m2 700 000 31 21 700 000

0 0 0,00%

120 Fűkaszálás (traktoros- 2 alkalom) m2 1 430 000 2,96 4 232 800

0 0 0,00%

13 Parkgondozás, karbantartás

óra

11 000 6 801 74 811 000

2 508 17 056 908 22,80%

14 Somlyó-tó üzemeltetés

óra

1 696 6 003 10 181 088

16 96 048 0,94%

151 fakivágás

db

70 30 083 2 105 810

5 150 415 7,14%

152 gallyazás, bozótírtás, terep rendezés

óra

4 500 6 434 28 953 000

2 350 15 116 683 52,21%

153 fakivágás emelőkosárral

db

50 132 799 6 639 950

15 1 991 985 30,00%

15 Fakivágás, gallyazás, bozótírtás és utómunkák 148 623 648

4 894

34 412 039

23,15%

171

Köztéri takarítás és hulladéktároló edények ürítése óra

6 000 6 320 37 920 000

1 302 8 228 640 21,70%

173

Köztéri és illegális hulladék beszállítás db

400 29 608 11 843 200

59 1 746 872 14,75%

174

burkolt utak takarítása, hordalékmentesítése óra

720 12 421 8 943 120

33 403 683 4,51%

17 Köztisztasági és település tisztasági feladatok

58 706 320 1 394

10 379 195

17,68%

180 Műtárgyak (pad, kuka, virágtartó, kerítés, kapu) karbantartás

óra

1 000 7 509 7 509 000

659 4 948 431 65,90%

181 Játszóterek és kalandpark karbantartása

óra

2 000 7 591 15 182 000

615 4 664 670 30,73%

18 Műtárgy karbantartás, csere

22 691 000 1 274

9 613 101

42,37%

I. Közparkok és egyéb közterületek fenntartása mindösszesen: 230 020 968 7 561 54 404 334

23,65%

211 Táblalap csere, pótlás db 60 28 360 1 701 600

8 226 880 13,33%

212 Kresz tábla pótlása, kihelyezése oszloppal db 50 54 276 2 713 800

12 651 312 24,00%

230 Útellenőri szolgálat óra 1 560 6 280 9 796 800

252 1 582 560 16,15%

251 Aszfaltút kátyúzása foltszerűen m2 1 000 11 213 11 213 000

784 8 785 386 78,35%

252 Útpadka rendezése fm 1 500 2 737 4 105 500

1 870 5 118 190 124,67%

253 Repedés lezárás  aszfaltúton fm 2 000 000

0 0 0,00%

254 Közúti jelek felfestése fm 3 000 000

25 0 0,00%

Burkolt utak karbantartása 20 318 500

2 950

16 364 328

80,54%

261

Útegyengetés esésbeállíttással (gréderezés) 

m2 70 000 43 3 010 000

7 400 318 200 10,57%

262

Útegyengetés  JCB-vel

m2 30 000 313 9 390 000

33 175 10 383 775 110,58%

263

Útjavítás JCB-vel zúzottkő felhasználásával

m2 13 000 2 492 32 396 000

5 860 14 603 120 45,08%

264

Út tömörítés hengerrel

m2 2 500 146 365 000

0 0 0,00%

265

Útjavítás JCB-vel zúzottkő felhasználásával teljes útfelületen

m2 5 000 1 005 5 025 000

0 0 0,00%

Földutak karbantartása 50 186 000

46 435

25 305 095

50,42%

270 Járda, parkoló karbantartása m2 60 17 562 1 053 720

2 35 124 3,33%

281 Rácsos átereszek karbantartása tisztítása fm 445 14 860 6 612 700

209 3 104 254 46,94%

282 Rácsos átereszek pótlása, teljes felújjítása fm 15 97 982 1 469 730

4 391 928 26,67%

28 Rácsos átereszek fm 8 082 430

215

3 531 306

43,69%

II. Utak mindösszesen: 93 852 850

430

45 200 729

48,16%

310 Síkosságmentesítés kézi erővel, járdák parkolók m2 41 000 62,7 2 570 700

7 375 462 413 17,99%

321 Síkosságmentesítés sávszóróval 1,5-2 m szélességben m2 800 000 4,90 3 920 000

64 500 316 050 8,06%

322 Síkosságmentesítés repítőtányérral 3 fm szélességben m2 1 500 000 3,51 5 265 000

483 000 1 695 330 32,20%

330 Síkosság mentesítés földutakon m2 5 000 20,9 104 300

0 0 0,00%

III. Hóeltakarítás, síkosságmentesítés mindösszesen 11 860 000

554 875

2 473 793

20,86%

411

Burkolt árkok tisztítása

fm 30 000 626

18 780 000 6 190 3 874 940 20,63%

412 Burkolt árkok helyreállítása, zsaluzása fm 200 30 980

6 196 000 2 61 960 1,00%

413 Burkolt árkoknál rácsok, szűkületek tisztítása  db 240 8 491

2 037 840 110 934 010 45,83%

414 Burkolt árkok kiépítése (zárt/nyitott átkötések) fm 5 109 066

545 330 0 0 0,00%

Burkolt árkok 27 559 170

6 302

4 870 910

17,67%

421

Szikkasztó árkok, vízelvezetők tisztítás

fm 3 000 504

1 512 000 0 0 0,00%

422 Szikkasztó árkok, vízelvezetők helyreállítása, karbantartásafm 300 2 123

636 900 90 191 070 30,00%

423

Szikkasztó árkok, vízelvezetők kialakítása, profilozása

fm

10 33 899

338 990 30 1 016 970 300,00%

Szikkasztó árkok, vízelvezetők 2 487 890

120

1 208 040

48,56%

450 Lefolyástalan utak/szikkasztó kutak szippantása m3 2 000 1 300

2 600 000 720 936 000 36,00%

460 Szikkasztó kutak, vésztározók, zárt csapadékvízelvezetők tisztításaóra 40 20 000

800 000 0 0 0,00%

Csapadékvíz mindösszesen: 33 447 060 7 014 950

20,97%

510 Önkormányzati rendezvények biztosítása  óra 2 000 6 908

13 816 000 261 1 802 988 13,05%

530 Szállítmányozás az Önkormányzat részére óra 2 500 5 944

14 860 000 689 4 095 416 27,56%

540 Kommunikáció hó 12 285 546

3 426 552 2 571 092 16,67%

550 Piac alk 52 31 850

1 656 200 5 159 250 9,62%

561

Kund Ground

alk

48 69 608

3 341 184 8 556 864 16,67%

562

Somlyó-tó feszitválok 

alk

8 2 500 000

20 000 000 1 2 500 000 12,50%

V. Egyéb mindösszesen: 57 099 936

966

9 685 610

16,96%

Mindösszesen (nettó): 426 280 814

0

118 779 415

27,86%

Terv teljes évre 2023. Teljesítés 2023.01.01-03.31-ig.
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Megrendelés 

szám

Megrendelés megnevezése Szerződés státusz

Megrendelt 

összeg 

Szerződött 

összeg

Számlázott 

Jelenleg ismert 

bekerülési költség

1. Kossuth-Hársfa útépítés Leszerződve, lezárva 487 896 766       487 896 766   487 896 766              

2. Szent Imre 65. csapadék Leszerződve, lezárva 3 340 456            3 340 456        3 340 456                   

3. 5 db járda Leszerződve, lezárva 113 245 795       113 245 795   113 245 795              

4. Alagi csapadékvíz - építés Leszerződve, lezárva 45 938 840         45 938 840      45 938 840                 

5. Csapadékvíz  - építés Leszerződve 189 863 926       189 863 926              

6.  Csapadékvíz - fenntartás Leszerződve, lezárva 22 153 413         22 153 413      22 153 413                 

7. Bölcsi csapadekviz elvezetes Leszerződve, lezárva 68 425 444         68 425 444      68 425 444                 

8. Civil kp előtti közösségi tér Leszerződve, lezárva 26 662 404         26 662 404      26 662 404                 

9. Etelköz járda Leszerződve, lezárva 5 752 625            5 752 625        5 752 625                   

10. Csapadékvíz III. ütem Leszerződve, lezárva 165 141 511       165 141 511   165 141 511              

11. Agárdy Gábor utca útépítés,csapadékvíz elvezetés EKR lehívás folyamatban 130 000 000         130 000 000              

egyedi szerződésKossuth-Malom zebra Aláírás alatt 6 385 300            6 385 300                   

12. Móricz csomópont / közvilágítással , zebrával/ Leszerződve 57 480 840         57 480 840                 

13 Csapadékvíz IV. ütem - Havaria EKR lehívás folyamatban 21 503 399           21 503 399                 

Összes jelenleg ismert költség (bruttó) 151 503 399         1 192 287 320    938 557 254   1 343 790 719           

Keretösszeg  (bruttó) 1 905 000 000           

  Maradvány (bruttó) 561 209 281              


