Előterjesztés száma: 96/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2023. április hónap 27. napján tartandó rendes ülésére

| Előterjesztés tárgya: | Döntés a Fót Sportegyesülettel - a sportöltöző felújítása céljából - megkötött Támogatási szerződések módosításáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Vass György polgármester |  |
| Készítette: | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tervezete alapján Polonkai Andrea pályázati referens Gerstmayer János műszaki referens |  |
| Törvényességért felelős: | dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző |  |
| Szakmai szempontból ellenőrizte: | Vargáné Bolyós Ildikó városüzemeltetési osztályvezető |  |
| Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: | dr. Kanti Gábor gazdasági vezető |  |
| Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: | dr. Dudás Melinda jogtanácsos |  |
| Tárgyalja: | PJGB |  |
| Egyeztetve, tájékoztatva: | Sólyomvári Erika Mária - Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető Kapitány Zoltán elnök, Fót Sportegyesület |  |
| Javasolt meghívott: | Sólyomvári Erika Mária - Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető Kapitány Zoltán elnök, Fót Sportegyesület |  |
| A határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség: | - egyszerű szavazattöbbség - minősített szavazattöbbség |  |
| Az előterjesztés zárt kezelését kérjük | - igen - nem |  |

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

2022. januárban a Pest Megye Önkormányzata által közzétett Civil Támogatási Alap 2. sz. pályázati felhívására – a tulajdonos Fót Város Önkormányzat 248/2021.(XII.16.) KT-határozatának felhatalmazása alapján kiadott tulajdonosi hozzájárulása mellett – a Fót Sportegyesület (továbbiakban FSE) 20 millió Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be a 2151 Fót, Kossuth Lajos u. 36. szám, 1591 hrsz. alatt található sportöltöző épületének tervezett fejlesztéséhez „Amatőr sporttevékenységet elősegítő öltöző felújítás” tárgyban.

Pozitív támogatói döntés eredményeképpen 2022. március 28-án Pest Megye Önkormányzata Támogatási szerződést kötött az FSE-vel a projekt megvalósítására, melynek határideje 2023. szeptember 30.

A projekt megvalósításának mikéntjéről a Képviselő-testület a 72/2022.(IV.28.) KT-határozatban döntött. Ez alapján az Önkormányzat az FSE részére 2022. május 6-án megkötött Támogatási szerződés alapján bruttó 40 millió Ft-ot biztosított. A kivitelezés teljes felügyeletét, ügyintézését és lebonyolítását a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) végzi háromoldalú – FSE, Kft., Önkormányzat közötti - Egyedi megbízási szerződés alapján.

A Kft. a felhatalmazás alapján az épület 2018-ban készített kiviteli terveit átdolgoztatta a Vízió Építész Műhely Kft-vel. A kivitelező kiválasztása céljából a közbeszerzési eljárás megindításához, a közbeszerzés lebonyolítására, valamint a műszaki ellenőr díjának biztosításához további bruttó 28,5 millió Ft összeg vált szükségessé, melyről a Képviselő-testület a 264/2022.(XII.8.) KT-határozatban döntött. A 2022. december 20-án megkötött Támogatási szerződés 2023. január 1-jén lépett hatályba.

A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást a Kft. elindította. Az eljárás alatt újabb előre nem látható, nem tervezett további költségkiadások, épület alap megerősítési munkák, födémcsere vált volna szükségessé. A további, jelentős költségnövekmény elkerülése érdekében az eljárást a Kft. visszavonta, ezzel egyidejűleg egyeztetést tartott az épület üzemeltetőjével a felújítás átgondolására.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

2021-2022-ben épületen felújítási munkákat végeztek és az épület használatát olyan koncepcióban végzik, ami a tetőtér kialakítását nem teszi mindenképpen szükségessé. Ezek alapján az épület tetőterének használhatósága miatti jelentős költségeket megtudjuk takarítani, azonban a mindenképpen szükséges kazáncserét, nyílászáró cserét és az energetikai hőszigetelések indokoltak, el tudjuk készíteni.

Ez a változtatás a költségekben oly mértékű árcsökkentést tud eredményezni, hogy reményeink szerint a kiadás a közbeszerzési értékhatár, azaz nettó 50 millió Ft alatt lesz, ami bruttó 63.500.000, - Ft.

A költségcsökkentés alapján a Fóti Sportegyesület részére biztosított bruttó 88,5 millió Ft-ból megmaradhat bruttó 25 millió Ft.

Fót Város Önkormányzata az MLSZ Országos Pályaépítési Programjában nagyméretű műfüves futballpályát épített, melynek üzemeltetésére 2022. május 20-án a Fót Sportegyesülettel Üzemeltetési megállapodást kötött.

Mivel a futballpályához öltöző nem létesült, az első elképzelés az volt, hogy a Kosárlabda csarnok fogja biztosítani az öltözési lehetőséget a futballpályát használók részére. Sajnos a rendezvények időbelisége ezt a megoldást nem teszi lehetővé, így a futballpályát használók a Fót Sportegyesület Kossuth utca 36. szám alatti sportöltözőjében öltöznek át és sétálnak át a futballpályához, ami az MLSZ előírásának nem felel meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség a Fót Sportegyesület kérésére egyedi, ideiglenes engedélyt adott a pálya használatra, ami 2023. július 1-ig szól. A futballpálya használat feltétele az öltöző biztosítása.

A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a jelzett probléma megoldása érdekében öltöző konténer tervezésre a feladatot Egyedi megbízási szerződésben 2022. július 19-én kapta meg.

Az öltöző terve elkészült és 2023. február 21-én PE/ETDR-EP/52-13/2023 számmal építési engedélyt kapott, mely február 23-án jogerőssé vált.

A Kft. a terv alapján a Containex Kft-től indikatív árajánlatot kért be. Az indikatív árajánlat alapján a konténer öltözők – szállítást, helyszíni daruzást és összeszerelést magába foglaló - költsége 47.900,- euro + Áfa, azaz (47.900x380Ft=18.202.000,- Ft + Áfa = 23.116.540, - Ft.)

A konténerek megvásárlása mellett a telepítés, a teljeskörű megvalósítás azonban további, itt felsorolt munkákat igényel majd, amelyeket a jelenlegi indikatív ajánlat nem tartalmaz:

- Alapozás, konténeralapok készítése

- Víz és szennyvíz bekötések

- Elektromos bekötés, érintésvédelmi mérések

A telepítéshez szükséges munkák kivitelezésére a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. indikatív árajánlatokat kért be.

Az indikatív árajánlatok azonban az előterjesztés véglegesítéséig még nem érkeztek be.

Az Ft/Euro árfolyam változásai és az indikatív árajánlatok ismeretének hiánya miatt számítani kell arra, hogy a bekerülési költség változhat.

Fentiek alapján a Fót Sportegyesület kérése alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Kossuth utca 36. szám felújítására biztosított, azonban a felújítás műszaki változtatása miatt megtakarított összegből a műfüves focipálya öltöző konténereit megvásárolhassa és a telepítését elvégezhesse.

Az Önkormányzat és a Fót Sportegyesület között megkötött Támogatási szerződések műszaki tartalmának módosításai nem teszik szükségessé a Fót Sportegyesület és Pest Megye Önkormányzata között megkötött Támogatási szerződés módosítását, a szerződés 1. számú mellékletében szereplő költségek alapján a tervezett munkák támogatottak és elszámolhatóak a pályázat keretein belül.

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

III. Határozati javaslat:

…/2023.(IV.27.) KT-határozat

1./ 	Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót Sportegyesülettel 2022. május 6-án megkötött Támogatási szerződés 1. pontját úgy módosítja, hogy 2151 Fót, Kossuth utca 36. 1591 hrsz. alatti épület födém- és tetőcsere építési-kivitelezési munkáira biztosított bruttó 40 millió Ft összegű támogatásból fennmaradó összeg felhasználható az épület energetikai felújítási munkáira.

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót Sportegyesülettel 2022. december 20-án megkötött Támogatási szerződés 1. pontját úgy módosítja, hogy a Fót Sportegyesület a nyújtott bruttó 28,5 millió Ft összegű támogatást a Fót, Sport utca 10. 0250/9 hrsz. alatti ingatlanon öltöző konténerek beszerzésére és telepítésére fordítsa.

3./	Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontok alapján a Támogatási szerződés módosításokat aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 1./ és 2./ pontok: azonnal; 3./ pont: 2023. május 10.

Jogszabályi hivatkozás:

- Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023.(I.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról szóló 14/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 57. § (minősített többség)

- Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) Önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdés

Az előterjesztés mellékletei:

1. sz. melléklet: Költségvetés

2. sz. melléklet: Containex Kft. ajánlat